## 施工单位
2024年上半年漳州市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 进度 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 考核批次 | 备注
1 | 漳州 | 长泰 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路工程二期 | A段 | 中交一公局集团有限公司 | 批复18人，到岗17人，请假1人，到岗率94.4%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：-0.5 梁片预应力锚头封锚不到位，封锚砼有裂缝，露钢绞线。-0.5 钢筋集中加工：-0.5 钢筋笼机械套筒连接钢筋头有毛刺，打磨不到位。-0.5 拌和站：-0.5 料仓集料不清洁。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 k7+660--800段上边坡挂网植草坡面防护部分段落已损坏。-1 桥梁：-1 金公山1#大桥伸缩缝处预埋钢筋定位不到位。-1 隧道： -5 1.仁灵旗隧道左洞出口段，二衬个别处渗水；-1 2.个别洞室横撑施作不及时；-1 3.仰拱开挖步距过大；-1 4.个别处二衬麻面且未按要求进行修补；-1 5.风水钢管未按标准化施工要求挂置到位。-1 | / | 上半年
|  |  |  | 联盛总部至兴泰开发区 | 中交一公局集团有限公司 | 批复16人，到岗15人，到岗率93.8%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：-0.5 钢筋笼机械套筒连接钢筋头有毛刺，打磨不到位。 拌和站：-0.5 料仓集料不清洁。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 桥梁：-2 1.新华分离式桥桩基施工现场电缆线随地乱拉，电箱未防护到位；-1 2.桥梁桩基施工打桩机未设置顶棚露天作业,。-1 隧道：-2 1.新村隧道出口边仰坡排水系统未做到位，个别地方有冲刷现象；-1 2.新村隧道初支厚度不足。-1 | / | 上半年
2 | 漳州 | 龙海 | 省道219线龙海雩林至翠林段提升改造工程 | A1标 | 福建建工集团有限责任公司 | 批复27人，到岗25人，请假2人，到岗率92.6%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制： 无 钢筋集中加工：无 拌和站：无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路面：-2 1.迎车面波型护栏端头弧型护栏板未及时施作，存在安全隐患；-1 2.声屏障固定螺栓未紧固或缺失。-1 桥梁：-1 伸缩缝两侧固定混凝土开裂。-1 | 混凝土强度未按《质量评定标准》附录D的要求评定。-0.5 | 上半年
|  |  |  | A2标 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 批复22人，到岗21人，请假1人，到岗率95.5%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制： 无 钢筋集中加工：无 拌和站：无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路面：-2 1.个别声屏障底座安装损伤砼防护拦且修复不规范;-1 2.个别段落非机动车道水稳层因施工路缘石啃边较多。-1 桥梁：-1 伸缩缝两侧固定混凝土开裂。-1 | 混凝土强度未按《质量评定标准》附录D的要求评定。-0.5 | 上半年
3 | 漳州 | 芗城 | 天宝引路路边至塔尾段拓宽改造工程 | / | 中铁隧道局集团有限公司 | 批复15人，到岗15人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：无 拌和站：商砼。 驻地及标养室：-0.5 标养室试块无标签。-0.5 | 路面：-2 1.AC-20C及AC-25C防污染施工措施不到位，存在污染现象；-1 2.AC-20C局部有离析窝料现象。-1 桥梁：-2 1.天宝大桥防撞护栏与桥面连接处砼未凿毛；-1 2.桥面铺装层施工前桥面未凿毛及清洗干净。-1 | 混凝土强度评定资料中混凝土强度未按《质量评定标准》附录D的要求评定。-0.5 | 上半年
4 | 漳州 | 芗城 | 漳华路金峰开发区段改扩建工程 | / | 福建省闽西交通工程有限公司 | 批复20人，到岗19人，到岗率95%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工： 基本达到考核要求。 拌和站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 箱涵钢筋保护层垫块绑扎不牢固，钢筋上部偏位较多。-1 路面：-2 1.AC-20C沥青路面局部柴油污染；-1 2.慢车道水稳层靠路缘石边压实不到位。-1 桥梁： 基本达到考核要求。 | / | 上半年
5 | 漳州 | 龙文 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A2标段 | A2标 | 福建建工集团有限责任公司 | 批复26人，到岗23人，3人请假，到岗率88.5%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：-0.5 梁片马蹄部位气泡较多。-0.5 钢筋集中加工： 基本达到考核要求。 拌和站：-0.5 料仓棚长度不够，集料含水量偏多。-0.5 驻地及标养室：-0.5 砼标养室部分试块喷淋不到位。-0.5 | 桥梁：-1 漳滨特大桥，悬浇块与块间施工缝顶板处梳齿板安装不直顺，横向预应力波纹管也存在不直顺问题。-1 隧道：-1 西山隧道左洞出口段初支喷射砼厚度不足，存在肋骨现象。-1 | / | 上半年
6 | 漳州 | 龙文 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | / | 浙江交工集团股份有限公司 | 批复18人，到岗17人，1人请假，到岗率94.4%。总工王爱中对项目现场不熟悉。-1.5 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：-0.5 机械接头未戴套筒。-0.5 拌和站：无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-3 1.路基施工临时排水措施不到位，存在积水现象；-1 2.路基施工新旧路基交接处无台阶，路拱度、压实度不足，压痕明显；-1 3.路基L型挡墙顶钢筋偏位。-1 桥梁：-2 1.钢管立柱顶部型钢横梁与纵向贝雷梁无卡扣、卸落砂筒部分偏斜造成顶部钢板变形较大；-1 2.A匝道桥第四联底部钢筋保护层垫块数量偏少，绑扎不到位。-1 | / | 上半年
7 | 漳州 | 漳浦 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | A1标 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 批复18人，到岗18人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：无 拌和站：-0.5 拌和站堆料仓原材料标识排标识不清。-0.5 驻地及标养室：-0.5 混凝土标养室部分试块面喷淋不到位。-0.5 | 路基：-1 k0+700--900填方试验段路基93区平整度、路拱度控制不到位。-1 桥梁：-1 桩基施工工地的三级配电箱漏电保护级未接到位，工地还存在插座接线。-1 | / | 上半年
|  |  |  | A2标 | 福建路港（集团）有限公司 | 批复15人，到岗14人，1人请假，到岗率93.3%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：-0.5 三级配电箱漏电保护线未接到位。-0.5 拌和站：无 驻地及标养室：-0.5 混凝土试件标养室，试件摆放太密，部分试件喷淋不到位。-0.5 | 路基：-1 碎石桩软基处理段，地表清理后未整平并做好临时排水沟槽，部分地段积水。-1 桥梁：-3 1.钢栈桥及桩基施工平台未按已批复的风险源较大的专项施工方案施工，且未经检查验收就投入使用，要求暂停桩基施工；待钢栈桥及桩基施工平台达到专项施工方案要求并经检查验收符合要求后再进行桩基施工。-2 2.岸边钢板桩围堰桩基施工平台钢板桩顶部未设整体横向联系结构，部分段落钢板桩上部已外倾。-1 | / | 上半年
8 | 漳州 | 漳浦 | 漳浦县港城大道延伸段道路工程 | / | 福建禾乔建设发展有限公司 | 批复13人，到岗12人，1人请假，到岗率92.3%。 | 进度达到考核要求。 | 梁片集中预制：无 钢筋集中加工：无 拌和站：无 驻地及标养室：-2 1.形象进度图与实际不符,晴雨图填写不完整; -0.5 2.驻地未安装视频监控; -0.5 3.标养室内试块局部表面干燥；-0.5 4.未按标准化要求设置档案室。-0.5 | 路基：-3 1.k1+000--100段填方平整度较差，路基填料含有石块、树根，压实度不足，轮迹明显；-1 2.k0+597通道涵台背未采用透水性材料填筑，且回填宽度不足；-1 3.k1+320--530挖方段未认真按防护一级开挖一级施工，且第一级边坡防护施工不到位。-1 桥梁：-4 1.永清溪中桥桥墩盖梁施工未按模板报批的施工方案要求施工，缺落架装置；-1 2.永清溪中桥高台盘扣式施工支架无方案、无施工图、并未按盘扣式支架规范施工，缺较多斜杆和横杆；-1 3.桥梁工程钢筋定位偏差较大，机械接头钢筋存在缺角毛刺及防护措施不到位；-1 4.采用小型钢模存在错台、错缝，砼表面修补。-1 | 1.一些专项施工方案编制不到位，如高台施工支架、梁板吊装方案等；-0.5 2.中间交工资料中砼密度未按“质量评定标准”中的附录D进行评定。-0.5 | 上半年

## 监理单位
2024年上半年漳州市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 漳州 | 长泰 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路工程二期 | / | 福建路信交通建设监理有限公司 | 人员履约： 批复19人，实到19人，到岗率100％。 | 上半年
2 | 漳州 | 龙海 | 省道219线龙海雩林至翠林段提升改造工程 | / | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 批复22人，实到19人，3人请假，到岗率86.4％。 质量安全管理：-1 监理日志全为电脑打印，无对应现场记录本。-1 场地建设：-3 1.形象进度图内容不完整；-1 2.标养室环境设置不符合要求（部分试块表面干燥）。-2 | 上半年
3 | 漳州 | 芗城 | 天宝引路路边至塔尾段拓宽改造工程 | / | 四川省城市建设工程咨询集团有限公司 | 人员履约：-1 1.批复10人，实到10人，到岗率100％； 2.未建立人脸考勤制度。-1 场地建设：-3 1.形象进度图未及时更新；-1 2.未配备常规应急物资；-1 3.总监办驻地面积偏小。-1 内业管理：-0.5 混凝土强度评定资料中混凝土强度未按《质量评定标准》附录D的要求评定。-0.5 | 上半年
4 | 漳州 | 芗城 | 漳华路金峰开发区段改扩建工程 | / | 中国华西工程设计建设有限公司 | 人员履约： 批复11人，实到10人，到岗率90.9％。 | 上半年
5 | 漳州 | 龙文 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A2标段 | J2 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 批复17人，实到15人，2人请假，到岗率88.2％。 | 上半年
6 | 漳州 | 龙文 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | / | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 人员履约： 批复9人，实到8人，1人请假，到岗率88.9％。 | 上半年
7 | 漳州 | 漳浦 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | A1标 | 厦门高诚信工程技术有限公司 | 人员履约： 批复11人，实到11人，到岗率100％。 | 上半年
|  |  |  | A2标 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 人员履约： 批复10人，实到10人，到岗率100％。 | 上半年
8 | 漳州 | 漳浦 | 漳浦县港城大道延伸段道路工程 | / | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 人员履约：-1 1.批复7人，实到7人，到岗率100％。 2.未建立人脸识别考勤系统。-1 质量安全管理：-1 对施工单位报送的专项施工方案审查把关不严，如施工支架方案。-1 场地建设：-3 1.总监办驻地面积偏小；-1 2.形象进度图与实际不符；-1 3.未配备常规应急物资。-1 内业管理：-1 对施工单位报送的整改反馈资料审查有缺漏。-1 | 上半年

## 设计单位
2024年上半年漳州市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 漳州 | 长泰 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路工程二期 | / | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 | 上半年
2 | 漳州 | 龙海 | 省道219线龙海雩林至翠林段提升改造工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 内业管理：-2 设计代表工作日记记录不完善，2024.6.21日记未体现变更情况。-2 | 上半年
3 | 漳州 | 芗城 | 天宝引路路边至塔尾段拓宽改造工程 | / | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 内业管理：-3 变更资料不完善。-3 | 上半年
4 | 漳州 | 芗城 | 漳华路金峰开发区段改扩建工程 | / | 漳州通正勘测设计院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 | 上半年
5 | 漳州 | 龙文 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A2标段 | / | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 | 上半年
6 | 漳州 | 龙文 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程（龙文区段） | / | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 | 上半年
7 | 漳州 | 漳浦 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司、四川西南交大土木工程设计有限公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 | 上半年
8 | 漳州 | 漳浦 | 漳浦县港城大道延伸段道路工程 | / | 南京市市政设计研究院有限责任公司 | 人员履约： 基本达到考核要求。 内业管理：-3 设计交底缺少整体水系处置。 | 上半年

## 建设单位
2024年上半年漳州市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 漳州 | 长泰 | 国省干线联十一线漳州长泰段公路工程二期 | / | 福建长泰联城投资建设有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
2 | 漳州 | 龙海 | 省道219线龙海雩林至翠林段提升改造工程 | / | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 缺少7月建设单位检查通报。-1 | 上半年
3 | 漳州 | 芗城 | 天宝引路路边至塔尾段拓宽改造工程 | / | 漳州金投工业园区开发有限公司 | 缺少5月建设单位检查通报。-1 | 上半年
4 | 漳州 | 芗城 | 漳华路金峰开发区段改扩建工程 | / | 漳州金投工业园区开发有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
5 | 漳州 | 龙文 | 国道G324线龙海角美大碑头至龙文朝阳漳滨段公路工程A2标段 | / | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
6 | 漳州 | 龙文 | 漳州台商区至龙文区过境段公路附属配套工程(龙文区段） | / | 福建省漳州公路交通工程有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
7 | 漳州 | 漳浦 | 国道G324漳浦城关过境段公路工程 | / | 漳浦县路港交通有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
8 | 漳州 | 漳浦 | 漳浦县港城大道延伸段道路工程 | / | 漳浦交投集团有限公司 | 4、5月检查未形成通报。-2 | 上半年