## 施工单位
2024年上半年三明市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 进度 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 考核批次 | 备注
1 | 国道G534线大田文江镇至奇韬水泥厂段公路工程 | / | 浙江交工集团股份有限公司 | 应到11人，实到9人，到岗率81%。-1 | 进度达到考核要求。 | 预制场：-1.5 1、T梁张拉端钢绞线封锚漏浆。-0.5 2、T梁横隔板无底托支撑。-0.5 3、T梁凿毛、喷淋养生不到位，信息标识不完善。-0.5 钢筋场：-1 1、原材料、半成品、成品未分区堆放。-0.5 2、钢筋未垫高堆放。-0.5 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-2 1、个别段落锚索框架梁边坡未按开挖一级防护一级施工。-1 2、个别坡面开挖欠坡。-1 路面： 基本符合要求 桥梁：-2 1、桥面铺装不规则裂缝较多，防撞护栏未按要求设置断缝、多处开裂。-1 2、伸缩缝安装偏高、缝隙垃圾较多，桥面排水孔个别偏高、埋置精度差。-1 隧道： 无 | 内业资料：-2.5 1、标准化宣贯学习记录不完整。-0.5 2、安全教育培训记录项目部主要人员参与较少。-0.5 3、缺路面首件分析资料。-1 4、整改反馈意见不完善。-0.5 | 上半年
2 | 省道S308(纵七线)将乐县梅花至玉华段公路改建工程 | b标段 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 应到8人，实到8人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场：-1 1、原材料、半成品、成品未分区堆放。-0.5 2、钢筋未垫高堆放。-0.5 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-2 1、K0=943涵洞盖板养生不到位，无上下安全爬梯。-1 2、涵背未按规定回填。-1 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-2 1、纵向排水波纹管未按设计要求打孔，防水板拱脚处反包纵向排水管不规范，三通管破坏较多，中埋式未按设计要求固定卡箍。-1 2、个别二衬错台、预留洞室初支未施作。-1 | 内业资料：-1.5 1、标准化宣贯学习记录不完整。-0.5 2、安全教育培训记录不完善。-0.5 3、整改反馈意见不齐全。-0.5 | 上半年
3 | 沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程A6标段 | A6标段 | 福建省海盛交通投资有限公司 | 应到11人，实到10人，到岗率90.9%。总工请假-1 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 基本达到考核要求。 钢筋场：-0.5 钢筋未垫高堆放。-0.5 拌合站： 基本达到考核要求 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-1 挂篮段临边防护有缺口。-1 隧道： 无 | 内业资料：-1 1、标准化宣贯学习记录不完整。-0.5 2、个别整改反馈意见不完善、不闭合。-0.5 | 上半年
4 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | B标段 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 应到11人，实到11人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场：-1 1、钢拱架焊接不饱满。-0.5 2、钢筋未垫高堆放。-0.5 拌合站： 基本达到考核要求 驻地及标养室：-0.5 驻地周围下边坡坡顶存在多处裂缝，危及驻地房屋结构及人员安全。-0.5 | 路基： 无 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-4 1、纵向排水波纹管未按设计要求打孔，防水板拱脚处反包纵向排水管不规范，三通管未按设计要求布设，二衬防水板用水泥钉挂壁。-1 2、二衬局部错台、蜂窝、麻面。-1 3、电缆沟墙未按要求设置断缝。-1 4、个别钢拱架悬空。-1 | 内业资料：-0.5 个别整改反馈意见不完整。-0.5 | 上半年
5 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | / | 福建省交建集团工程有限公司 | 应到9人，实到8人，1人请假，到岗率89%。 | 进度达到考核要求。 | 钢筋加工场：-1 1、钢拱架、钢格栅焊接不到位。-0.5 2、钢筋未垫高堆放。-0.5 预制场： 无 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 基本达到考核要求。 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-3 1、纵向排水波纹管未按设计要求打孔，防水板拱脚处反包纵向排水管不规范，三通管未按设计要求布设，个别二衬防水板搭设长度不足。-1 2、矮边墙设置不规范。-1 3、局部光面爆破差、初支挂网钢筋外露。-1 | 内业资料：-0.5 省公路中心下发二衬雷达检测不合格段落未整改，反馈资料不完善、不闭合。-0.5 | 上半年

## 监理单位
2024年上半年三明市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 三明 | 大田 | 国道G534线文江镇至奇韬水泥厂段公路工程 | / | 三明市路桥集团永达工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到20人，实到20人，到岗率100%。 内业：-5 1、整改反馈意见不完善，监理指令与整改反馈不闭合。-1 2、路面首件分析督促落实不到位。-2 3、后坑洋大桥桥面铺装不规则裂缝较多，未及时下发监理指令，对工序把关不严，未督促及时整改。-2 | 上半年
2 | 三明 | 将乐 | 省道S308(纵七线)将乐县梅花至玉华段公路改建工程 | b标段 | 河南海威路桥工程咨询监理有限责任公司 | 人员履约：-2 应到8人，实到6人，2人请假，到岗率75%。-2 内业：-1.5 1、整改反馈意见不齐全。-1 2、抽查2024年6月份工地安全例会，主要人员未参加。-0.5 | 上半年
3 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程A6标段 | A6标段 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到11人，实到10人，到岗率90.9%。 内业：-1 整改反馈意见不完善、不闭合。-1 | 上半年
4 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | B标段 | 南平高速咨询监理有限公司 | 人员履约： 应到6人，实到6人，到岗率100%。 内业：-3 1、整改反馈意见不完整。-1 2、对仰拱钢筋绑扎问题整改督促不到位。-2 | 上半年
5 | 三明 | 尤溪 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | / | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 人员履约： 应到11人，实到11人，到岗率100%。 内业：-1.5 1、省公路中心下发二衬雷达检测不合格段落未整改，反馈资料不完善、不闭合。-1 2、存档资料不齐全，签署意见不认真。-0.5 | 上半年

## 设计单位
2024年上半年三明市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 三明 | 大田 | 国道G534线文江镇至奇韬水泥厂段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 | 上半年
2 | 三明 | 将乐 | 省道S308(纵七线)将乐县梅花至玉华段公路改建工程 | b标段 | 宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 | 上半年
3 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程A6标段 | A6标段 | 中交公路规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 | 上半年
4 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | B标段 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 | 上半年
5 | 三明 | 尤溪 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业管理：-1 未见设计代表11月份工地例会参会记录。-1 | 上半年

## 建设单位
2024年上半年三明市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 三明 | 大田 | 国道G534线文江镇至奇韬水泥厂段公路工程 | / | 大田县锦田公路建设有限责任公司 | 基本按要求推进项目建设。 | 上半年
2 | 三明 | 将乐 | 省道S308(纵七线)将乐县梅花至玉华段公路改建工程 | b标段 | 将乐县交通基础设施建设有限公司 | 基本按要求推进项目建设。 | 上半年
3 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速公路沙县虬江互通及接线工程A6标段 | A6标段 | 三明市沙县区万达交通基础设施建设有限公司 | 基本按要求推进项目建设。 | 上半年
4 | 三明 | 沙县 | 沙厦高速南阳互通及接线工程 | B标段 | 三明市沙县区八方交通枢纽建设开发有限公司 | 基本按要求推进项目建设。 | 上半年
5 | 三明 | 尤溪 | 国省干线横五尤溪下村至玉池公路B标段 | / | 福建省尤溪闽中国有投资集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。 | 上半年