## 施工单位
2024年上半年福州市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 备注
1 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清三山南倪至江镜农场段公路工程 | / | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 应到14人，实到14人，到岗率100%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 无 拌合站： 无 驻地及标养室：-0.5 灭火器未及时检查。-0.5 | 路基：-1 护栏仲缩缝沥青麻絮填塞施工不符合规范。 路面：-2 1、雨水管井盖安装不整齐，周边沥青砼施工不密实。-1 2、交叉路口未设置夜间警示灯。-1 桥梁： 无 隧道： 无 | 1、部分教育培训活动记录中的培训内容只例出名称，未附培训相关材料。-0.5 2、AC一13C细粒式改性沥青混凝土上面层施工总结，未体现雨水口井盖安装内容。-0.5
2 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜农场至江镜前华段（蓝园段）公路工程 | D2标段 | 中交一公局第六工程有限公司 | 应到14人，实到12人，2人请假，到岗率86%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 无 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-2 1、海洋路段软基填筑目前处于监测阶段，部分路基临时排水不完善。-1 2、96区填料粒径偏大，不符合规范。-1 路面：-2 1、交叉路口未设置夜间警示灯。-1 2、局部路面存在污染。-1 桥梁：-1 桥面钢筋锈蚀。-1 隧道： 无 | 1、路基试验段施工总结未按分区域填筑分别明确施工工艺控制，且未附相关试验资料。-0.5 2、水泥搅拌桩试桩施工技术交底未明确桩尖进入持力层的控制指标等内容。-0.5
3 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | / | 浙江交工集团股份有限公司 | 应到20人，实到18人，2人请假，到岗率90%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-0.5 1#钢筋加工厂，材料堆放有些零乱，部分钢筋未垫高，不符合标准化要求。-0.5 拌合站： 无 驻地及标养室：-0.5 灭火器未及时检查。-0.5 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-1 东港特大桥桥面部分电缆线未悬挂。-1 隧道： 无 | 移动模架现浇箱梁首件施工总结缺砼外观检查情况。-0.5
4 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | / | 中铁十七局集团有限公司 | 应到20人，实到19人，1人请假，到岗率95%。 | 预制场： 基本达到考核要求。 钢筋加工场：-0.5 钢筋加工厂部分钢筋未垫高。-0.5 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 场地邻近房建区域，围挡设施不完善。-1 路面： 无 桥梁：-2 1、桥梁伸缩缝预留宽度不均匀。-1 2、北郭特大桥右幅T梁架桥机前支腿部分枕木未采用马钉固结。-1 隧道： 无 | 预制T梁首件分析缺砼外观检查情况。-0.5
5 | 福州 | 福清 | 国道G324线福清新厝双屿至大沃段公路工程 | / | 安徽开源路桥有限责任公司 | 应到18人，实到16人，到岗率89%。 | 预制场：-0.5 乙炔瓶存放不规范，个别气瓶倾斜放置。-0.5 钢筋加工场：-0.5 钢筋加工厂在腾挪阶段，部分钢筋未垫高。-0.5 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 施工便道吊装路段未进行硬化。-1 路面： 无 桥梁：-2 1、K1+600桩板结构右幅左侧砼防撞护栏主筋焊接焊渣未清除。-1 2、防撞护栏钢筋存在锈蚀。-1 隧道： 无 | 1、梁板预制安装技术交底未按不同班组分别交底，缺相应质量控制指标，末明确桩板结构接头等内容。-0.5 2、桥面铺装首件工程施工总结，未体现砼外观情况、平整度控制等内容。-0.5
6 | 福州 | 长乐 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | / | 中交第二公路工程局有限公司 | 应到20人，实到17人，到岗率85%。 | 预制场：-0.5 预制梁厂围挡视距存在问题。-0.5 钢筋加工场： 无 拌合站： 无 驻地及标养室：-1 晴雨表未及时更新。-0.5 项目驻地灭火器未见检查记录。-0.5 | 路基：-1 道路交通导改，隔离设施破损严重。-1 路面： 无 桥梁：-3 1、港西特大桥左幅第五联部分预制箱梁及湿接缝砼局部表面裂缝。-1 2、港西特大桥右幅第六联架桥机前横梁处未安装限位器。-1 3、预应力张拉槽后浇砼质量差，砼毛边未切割平齐，新旧砼周边缝隙明显。-1 隧道： 无 | 1、预制箱梁首件工程施工技术总结未明确砼浇筑、养护工作重点内容，未体现砼外观检查情况。-0.5 2、预制箱梁施工安全技术交底对砼浇筑、养护工作无实质性内容，关键施工控制要点未体现。-0.5 3、现浇箱梁施工安全技术交底未按不同班组作业内容分别交底。-0.5
7 | 福州 | 永泰 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | / | 福建新朗建设有限公司 | 应到10人，实到9人，1人请假，到岗率90%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 无 拌合站： 无 驻地及试验室：-0.5 办公区未按照标准化设置。-0.5 | 路基：-2 1、K21+200左侧上边坡防护滞后，局部冲刷严重。-1 2.、工程施工与道路保通相互有影响，安全警示与交道隔离设施不足。-1 路面： 无 桥梁：-4 1、凤阳中桥2-2T梁翼缘板环形钢筋局部安装偏位，马蹄部位的吊装点砼局部破损。-1 2、凤阳中桥大洋台后部分填料土石混填，分层填筑分层偏厚。-1 3、盖梁模板采用木模板不符合标准化要求。-1 4、桥梁外侧边梁未设置防护栏。-1 隧道： 无 | 1、项目部相关管理制度不健全，未见到施工计划管理制度、工程技术管理制度、工程质量管理制度。-3 2、桥梁T梁首件工程施工总结缺T梁外观检查、砼坍落度、振捣时间控制等内容。-0.5 3、T梁技术交底未明确钢筋加工安装偏差控制要求及砼浇筑、振捣等施工工艺。-0.5
8 | 福州 | 连江 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | / | 福建省榕圣建设发展有限公司 | 应到19人，实到18人，1人请假，到岗率95%。 | 预制场： 无 钢筋加工厂：-0.5 钢筋加工场部分材料标识牌缺失。-0.5 拌和站: 基本达到考核要求。 驻地及试验室：-0.5 工人驻地灭火器未见检查记录。-0.5 | 路基：-2 1、K2+770-820抗滑桩及桥桩基施工段部分电缆随地铺设。-1 2、K3+740-860高边坡第二级台阶部分预应力框架梁施工方案变更，锚索部分防锈措施不到位。-1 路面： 无 桥梁：-1 部分桩基钢护筒外露高度不足，个别与地面平齐。-1 隧道：-2 1、YK6+202上台阶车行横洞一侧的钢拱架安装变形，成曲线状。-1 2、二衬背后排水管采用防水板土工布反包，未先用土工布包裹后安装，三通接口处横向排水管未及时清出孔口。-1 | 1、台尖山隧道进口大管棚技术交底部分内容不完整，如套拱未明确导向管安装角度和间距，缺管棚注浆效果检查等内容。-0.5 2、隧道二次衬砌首件施工总结，对发现的砼表面气孔多、蜂窝等问题，未提出对策及改进措施。-0.5

## 监理单位
2024年上半年福州市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清三山南倪至江镜农场段公路工程 | / | 江西交设工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到10人，实到9人，到岗率90%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-5 1、工地例会纪要，查阅2024年1-7月纪要，内容涵盖不全，仅包含进度、质量、安全板块，且缺分析评述。-3﻿ 2、监理指令整改反馈情况，2024年04号指令，问题描述用词不规范，如底部有烂根。整改反馈描述不清，图片对应性差，照片的位置无法与指令对应。-0.5﻿ 3、安全经费的计划与计量支付审批情况，经费计划与计量审批关联性差，申请批复的计量金额为安全经费总额的0.2倍，无项目清单支撑，依据不明。-1﻿ 4、月安全例会纪内容涵盖不全，如2024年7月与其他月份雷同，仅1页纸。-0.5﻿
2 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜农场至江镜前华段（蓝园段）公路工程 | D2 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到13人，实到11人，到岗率85%。 场地建设：-2 标养室试块未按要求进行养护。-2 内业：-2 1、工地例会纪要，2023年7月、12月纪要，仅对进度作了统计并简单分析了滞后原因，接着以对上月例会要求已基本整改一句话带过，最后列出会议有关要求和建议，内容不够完整，分析评述深度不足。-1﻿ 2、监理指令的整改反馈情况，2024.6.28指令，海洋大道hyk0+310-hyk1+100段路基平整度差,无压路机，未附问题照片，而整改反馈倒有照片。检查其他一份指令及反馈均有照片。-0.5﻿ 3、监理月报，板块上涵盖的内容比工地例会纪要多，但也缺试验检测与内业管理板块。缺对各板块的分析评述。-0.5﻿
3 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | / | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到20人，实到17人，到岗率85%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-2 1、工地例会纪要，内容涵盖进度、质量安全环保内业、计量变更农民工工资、检测等版块内容不够完整，分析评述深度不足。-0.5﻿ 2、安全经费计划与计量审批不规范。-1﻿ 3、监理月报版块缺试验检测、内业等，分析评述不足。-0.5﻿
4 | 福州 | 福清 | 国道G324线福清新厝双屿至大沃段公路工程、国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | / | 福建路信交通建设监理有限公司 | 人员履约： 应到18人，实到17人，到岗率94%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-2.5 1、工地例会纪要版块上仅函盖进度、质量、安全，版块不全，缺分析评述。-0.5﻿ 2、监理月报内容不够完整规范。-0.5 3、安全经费计划与计量审批不规范，2022年9月至2023年6月，计划经费约340万，批复经费149.9万，计划与批复经费差值大。-1 4、安全例会纪要，内容缺总体安全形势分析。-0.5
5 | 福州 | 长乐 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | / | 福建路信交通建设监理有限公司 | 人员履约： 应到18人，实到17人，到岗率94%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-1.5 1、工地例会纪要仅涵盖上次会议纪要执行情况、进度、施工单位存在问题、议定事项。深度、广度不足，且缺各板块的分析评述。-0.5 2、监理指令整改反馈情况，查阅04、05号指令，所附照片缺文字说明，整改反馈照片也没有文字说明。-0.5 3、监理月报内容不够完整规范，缺试验检测、内业管理板块，对进度质量安全的分析评价不足。-0.5
6 | 福州 | 永泰 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | / | 福建中路天辰建设发展有限公司 | 人员履约： 应到7人，实到7人，到岗率100%。 场地建设：-3 现场未设标养室。-3 内业：-2.5 1、工地例会纪要内容较简单，未按版块进行评述和提出要求，不够完整规范；-0.5 2、监理指令的整改反馈情况，K21+560-590段指出三个问题，只附二张照片，未注明桩号；-0.5 3、安全经费计划与计量审批不规范，24年1~3月份计划经费共约100万，6月25日批复总支付经费35万，差值较大；-1 4、月安全例会纪要较为简单，对道路保通与工程施工的相互干扰问题没有提及，没有提出安全警示与安全隔离的要求。-0.5
7 | 福州 | 连江 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | / | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 人员履约： 应到11人，实到10人，到岗率91%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-1 1、工地例会纪要内容不够完整规范，主要针对进度作出评述和提出要求，但在质量、安全、计量、变更、试验检测、内业管理等版块涵盖不全，会议的研究深度还需加强；-0.5 2、监理指令的整改反馈情况，关于隧道欠挖的指令，只有测量数据，没有现场照片，整改反馈的照片无法对应。-0.5

## 设计单位
2024年上半年福州市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清三山南倪至江镜农场段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。
2 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜农场至江镜前华段（蓝园段）公路工程 | D2 | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-5 1、设计变更台账格式不规范，无变更时限。-3 2、工地日志内容不完善，存在未体现参加例会情况。-2
3 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。
4 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | / | 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。
5 | 福州 | 福清 | 国道G324线福清新厝双屿至大沃段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-3 设计变更台账格式不规范，无变更时限。-3
6 | 福州 | 长乐 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | / | 福州市规划设计研究院集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-2 工地日志内容不完善，存在未体现参加例会情况。-2
7 | 福州 | 永泰 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | / | 福建省精创交通设计咨询有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-5 1.施工图设计安全交底提供不全，部分内容未按项目实际情况编制。-3 2.设计资料不合理，边坡截水沟应设置未进行设计。-2
8 | 福州 | 连江 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。

## 建设单位
2024年上半年福州市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清三山南倪至江镜农场段公路工程 | / | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
2 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜农场至江镜前华段（蓝园段）公路工程 | D2 | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
3 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江镜前华至江阴莆头段（东港特大桥）公路工程 | / | 福清市交通建设投资集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
4 | 福州 | 福清 | 国道G228线福清江阴莆头至孙卓段公路工程 | / | 福清交通建设发展有限责任公司 | 基本按要求推进项目建设。
5 | 福州 | 福清 | 国道G324线福清新厝双屿至大沃段公路工程 | / | 福清交通建设发展有限责任公司 | 基本按要求推进项目建设。
6 | 福州 | 长乐 | 国道G228线长乐松下至福清元洪公路工程 | / | 福建路信交通建设监理有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
7 | 福州 | 永泰 | 国道G534线永泰县城峰至大洋段公路工程（二期） | / | 永泰县交通建设投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
8 | 福州 | 连江 | 连江县丹阳至贵安公路（港城大道贵安至周溪段）工程设计采购施工总承包项目（EPC） | / | 连江县交通建设发展有限公司 | 基本按要求推进项目建设。