## 施工单位
2024年上半年厦门市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 备注
1 | 厦门 | 翔安 | 同翔大道洪溪互通工程 | - | 中国建筑第五工程局有限公司 | 应到18人，实到17人，到岗率94%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 基本达到考核要求。 拌合站： 无 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-2 1、主线高架桥第三联钢箱梁顶面锚钉部分生锈，施工工序衔接不紧，砼结构层施工滞后。-1 2、桥面灭火器泡在水里，未及时进行检查。-1 隧道： 无 | 6月份较大重大危险源有害因素清单末按当月工程进度计划列出实际施工所遇到的危险源。-0.5
2 | 厦门 | 集美 | 集美北大道（灌新路-集灌路段）提升改造工程 | 非涉铁段 | 中铁五局集团机械化工程有限责任公司 | 应到12人，实到12人，到岗率100%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-0.5 材料堆放不够整齐有序，部分标识牌不全。-0.5 拌合站： 无 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-2 1、第6联与第7联箱梁底板交界处局部麻面。-1 2、桥下气瓶临时堆放点设置不规范，存在安全隐患。-1 隧道： 无 | 现浇箱梁首件分析资料中的支架预压未体现测量数据统计最终结论及标高控制调整值。-0.5
3 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 独立标段 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 应到26人，实到24人，到岗率92%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-1 1、多扇窗户玻璃破碎，存在安全隐患。-0.5 2、工字钢码放较高，存在安全隐患。-0.5 拌合站：-0.5 料仓未设置排水沟。 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-2 1、YK7+220处左侧二衬背后排水管采用防水板土工布反包，未先采用土工布包裹后安装，三通接口处横向排水管未及时清出孔口。-1 2、隧道逃生管设置不规范，中间位置有断开。-1 | 1、6月份较大重大危险源有害因素清单末按当月工程进度计划列出实际施工所遇到的危险源。-0.5 2、初支首件分析结论未明确喷射砼分层、复喷工艺流程及外观情况。-0.5
4 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段）第二标段 | 第二标段 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 应到18人，实到18人，到岗率100%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 基本达到考核要求。 拌合站： 无 驻地及试验室：-0.5 部分灭火器5月份之后未见检查记录，部分灭火器压力值高，处在在黄色区域。-0.5 | 路基：-2 1、路基施工段已完成路槽平整，因后续进行高架桥施工，路面工程暂末开始，间隔时间较长，路槽的临时排水系统不完善。-1 2、雨水井采用竹条遮盖，存在安全隐患。-1 路面： 无 桥梁：-1 桥面物资堆放管理不规范。-1 隧道： 无 | 1、钢筋工施工安全技术交底工作不规范，未根据不同班组的工作内容开展交底，现浇箱梁钢筋安装与钢筋加工场的班组交底混合进行。 -0.5 2、主线高架桥第二十九联现浇箱梁，首件分析总结无分项工程施工指标评价、砼外观检查情况、工艺、措施等最终结论。-0.5
5 | 厦门 | 海沧 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段工程 | 第一标段 | 中交一公局集团有限公司 | 应到22人，实到19人，缺岗3人（其中1人请假），到岗率86%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-1.5 1、材料堆放不够规范，存在不同规格钢材混合堆放现象，挂牌标识不全。-0.5 2、配电箱附近有积水，存在用电安全隐患。-0.5 3、灭火器存放位置脏乱，欠缺保养，7月份未见检查记录。-0.5 拌合站： 无 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 临时排水设施不到位。-1 路面： 无 桥梁：-2 1、溪头1#桥右幅第二联钢管贝雷梁支架横梁与落沙筒顶面钢板连接处个别固结措施不到位。-1 2、个别桥梁支座限位装置未及时解除。-1 隧道：-1 大磨山隧道左洞二衬背后纵向排水管在检查井位置的出口部分堵塞，未及时疏通。-1 | 未见到危险性较大的分部分项工程管理制度。-0.5
6 | 厦门 | 集美、海沧 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段工程 | 第二标段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 应到21人，实到20人，缺岗1人（其中1人请假），到岗率95%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-1.5 1、现浇箱梁主筋部分直螺纹接头处未标识套筒安装位置。-0.5 2、部分钢筋堆放在过道中间，不符合要求。-0.5 3、钢筋加工厂灭火器生锈、布满灰尘。-0.5 拌合站：-0.5 料仓未设置排水沟。-0.5 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-2 1、现浇箱梁施工现场临时排水不畅通。-1 2、桥梁现场灭火器生锈、布满灰尘，有一个灭火器插销缺失。-1 隧道：-2 1、大尖山隧道左洞掌子面处的上台阶钢支撑锁脚锚杆安装角度偏差较大，交角接近垂直。-1 2、ZK5+975上台阶预留洞钢支撑落在洞碴上。-1 | 7月份较大重大危险有害因素清单未针对当月计划施工进度、地段列出所遇到的有害因素，未明确当月的重点危险源。-0.5
7 | 厦门 | 翔安 | 翔安机场快速路（大嶝岛段）工程 | B2标 | 中铁一局集团有限公司 | 1.应到15人，实到13人，到岗率87%。 2.项目技术负责人请假，有业主批复手续。-1 | 预制场： 无 钢筋加工厂：-0.5 钢筋原材料标识牌未对应材料位置。-0.5 拌合站： 无 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面：-1 水稳层试验段局部离析，不均匀。-1 桥梁：-1 主线2号高架桥左幅第二、三联交界处的伸缩缝预埋钢筋部分防锈措施不到位。-1 隧道： 无 | 主线2号高架桥现浇梁首件施工总结资料和结论中缺支架顶压测量数据统计应用结论及砼外观检查结果。 -0.5
8 | 厦门 | 海沧 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | / | 福建建工集团有限责任公司 | 应到19人，实到17人，缺岗2人（其中2人请假），到岗率89%。 | 预制场： 无 钢筋加工厂：-1 1、钢筋加工厂一、二级配电箱未上锁，存在用电安全隐患。-0.5 2、废弃材料堆放区堆放凌乱,无标识牌。-0.5 拌合站： 无 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-1 翁厝立交下穿通道施工场地灭火器直接放置在积水的地面上。-1 | 宝兴加油站改造工程技术交底资料的个别关键技术参数未体现，如独立基础的基坑开挖修整未明确地基承载力参数，技术交底未按不同的班组、分项工程分别交底和记录。-0.5

## 监理单位
2024年上半年厦门市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 厦门 | 翔安 | 同翔大道洪溪互通工程 | / | 江苏东南工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到12人，实到11人，到岗率92%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-0.5 工地例会纪要内容涵盖面有待完善，试验检则、内业管理、变更设计等未涵盖。-0.5
2 | 厦门 | 集美 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 非涉铁段 | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到9人，实到8人，到岗率89%。 场地建设：-3.5 1、部分灭火器，未有检查记录；-0.5 2、标养室未独立设置（依托施工单位）。-3 内业：-2 1、工地例会纪要内容较简单，主要对进度作出评述，对质量、安全方面仅用本月无质量安生事故一句话带过。试验检测、内业、变更设计、计量支付版块未函盖。-0.5 2、部分监理指令整改反馈材料的照片无法提供佐证。-0.5 3、安全经费的计划与计量审批情况，计量支付的板块划分与规范的划分不对应。-1
3 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 独立标段 | 重庆育才工程咨询监理有限公司 | 人员履约： 应到10人，实到9人，到岗率90%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-1 1、工地例会纪要函盖面不够完整规范；-0.5 2、监理指令附的照片无文字说明，部分无照片。-0.5
4 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 全标段 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到11人，实到11人，到岗率100%。 场地建设：-2 现场未见温湿检查记录。-2 内业：-0.5 工地例会纪要函盖面不够完整规范。-0.5
5 | 厦门 | 海沧 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段 | 全段 | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到28人，实到28人，到岗率100%。 场地建设：-0.5 2人未挂牌上岗。-0.5 内业：-1 1、工地例会会议纪要内容不够详尽，纪要的内容板块上应该涵盖更全面的信息，进度、质量、安全、文明施工应分开进行阐述；-0.5 2、月监理例会会议纪要函盖的内容不完整，仅包括进度、质量、安全。-0.5
6 | 厦门 | 翔安 | 翔安机场快速路（大嶝岛段）工程 | J2标 施工监理 | 东北林业大学工程咨询设计研究院有限公司 | 人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率100%。 场地建设：-0.5 消防器材未见检查记录。-0.5 内业：-2 1、工地例会纪要，评述有所缺失，内容不够完整。-0.5 2、部分监理指令整改反馈材料的照片无法提供佐证。-0.5 3、安全生产计划经费与落实批复经费存在较大差值，内容不全。-1
7 | 厦门 | 海沧 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | 监理标段 | 中咨公路工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到11人，实到10人，到岗率91%。 场地建设：-1 监理驻地晴雨表未及时更新，仅更新至3月21日。-1

## 设计单位
2024年上半年厦门市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 厦门 | 翔安 | 同翔大道洪溪互通工程 | - | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。
2 | 厦门 | 集美 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 非涉铁段 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-6 1、变更台帐内容不完整，未体现变更时间。-3 2、设计代表日志记录不完整，未见工地例会等内容。-3
3 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 全段 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-3 设计代表日志记录不完整，6月26日工地例会未记录。-3
4 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 全段 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-6 1、变更台帐内容不完整，未体现变更时间。-3 2、设计代表日志记录不完整，7月2日工地例会未记录。-3
5 | 厦门 | 海沧、集美 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段 | 全段 | 福建省交通规划设计院有限公司、核工业华南工程勘察院 | 人员履约： 达到考核要求。 内业： 达到考核要求。
6 | 厦门 | 翔安 | 翔安机场快速路（大嶝岛段）工程 | B2标 | 华设设计集团股份有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-5 未建立变更设计台帐。-5
7 | 厦门 | 海沧 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | - | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-2 个别位置外业调查不到位，导致变更。-2

## 建设单位
2024年上半年厦门市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 厦门 | 翔安 | 同翔大道洪溪互通工程 | - | 厦门路桥建设集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
2 | 厦门 | 集美 | 集美北大道（灌新路—集灌路段）提升改造工程 | 非涉铁段 | 厦门象屿港湾开发建设有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
3 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（仙灵旗隧道段-长泰段） | 全段 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
4 | 厦门 | 集美 | 沈海高速杏林互通及接线工程（灌口中路-国道324复线段） | 全段 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
5 | 厦门 | 集美 海沧 | 国道324（纵二线）厦漳界至凤山段工程 | 全段 | 厦门路桥百城建设投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
6 | 厦门 | 翔安 | 翔安机场快速路（大嶝岛段）工程 | B2标 | 厦门路桥建设集团有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
7 | 厦门 | 海沧 | 马青路（石塘立交-翁厝立交段）提升改造工程 | - | 厦门路桥工程投资发展有限公司 | 基本按要求推进项目建设。