## 施工单位
2024年上半年泉州市施工单位检查问题扣分情况表
序号 |  |  | 项目名称 | 合同段 | 施工单位 | 人员履职 | 进度 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 备注
1 | 泉州 | 晋江 | 晋新路快捷化改造工程 | I标段 | 福建省闽西交通工程有限公司 | 应到19人，实到18人，1人请假，到岗率95%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 未使用 钢筋场：-1.5 1、原材料、半成品、成品未分区堆放；-0.5 2、未采用弯曲机数控加工。-1 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-3 1、第九联现浇箱梁顶板表面局部振捣不密实，浮浆严重，龟裂；-1 2、现浇箱梁张拉槽及人孔纵横向预留钢筋缺失。-1 3、现浇箱梁随意预留千斤顶吊装孔位。-1 隧道： 无
2 | 泉州 | 晋江 |  | Ⅱ标段 | 中铁二十三局集团第一工程有限公司 | 应到17人，实到16人，1人请假，到岗率94%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：-1 1、小箱梁堆放的支垫不符合要求；-0.5 2、梁片湿接缝凿毛不到位。-0.5 钢筋场：-0.5 原材料、半成品、成品未分区堆放。-0.5 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-3 1、6-2左边跨端横梁部分架立钢筋歪斜；-1 2、挂篮现浇混凝土顶面局部龟裂，养护不到位。-1 3、悬浇梁个别主筋烧伤。-1 隧道： 无
3 | 泉州 | 晋江 |  | III标段 | 龙岩交通建设集团有限公司 | 应到17人，实到17人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 基本达到考核要求。 钢筋场：-1 未采用弯曲机数控加工。-1 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-3 1、现浇段爬梯顶部安全防护不到位.-1 2、安全生产警示标志缺失；-1 3、现浇箱梁张拉槽及人孔纵横向预留钢筋缺失。-1 隧道： 无
4 | 泉州 | 晋江 | 晋江市世纪大道南延伸一期工程 | / | 福建建工集团有限责任公司 | 应到17人，实到17人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：-1 1、梁片堆放支垫不符合要求。-0.5 2、梁片信息标识不完善。-0.5 钢筋场：-0.5 1、原材料、半成品、成品未分区堆放；-0.5 拌合站：-1 1、配合比标识未及时更新。-0.5 2、进料仓隔板低导致串料。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-1 检查井四周碾压不密实。-1 路面：-1 水稳层表面透层油喷洒不均.-1 桥梁： 基本符合要求 隧道： 无
5 | 泉州 | 南安 | 国道324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | / | 福建建工集团有限责任公司 | 应到18人，实到18人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 基本达到考核要求。 钢筋场： 基本达到考核要求。 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁： 无 隧道：-3 1、纵向排水波纹管未按设计要求打孔，防水板拱脚处反包纵向排水管不规范。-1 2、个别防水板搭接长度不足、破洞。-1 3、中埋式止水带未按设计要求施作。-1 | 内业资料： 整改反馈不完整、不完善。-0.5
6 | 泉州 | 安溪 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 |  | 福建省海盛交通投资有限公司 | 应到19人，实到19人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：-0.5 T梁端头凿毛不到位、横隔板支撑无底托、梁片标识不完整。-0.5 钢筋场：-0.5 压浆料堆放在钢筋场地内。-0.5 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-3 1、检查井周边压实不到位。-1 2、局部路基平整度差。-1 3、路基临时排水设施不完善。-1 路面：无 桥梁：-2 1、个别梁片顶面混凝土网裂。-1 2、个别T梁吊装没有护套造成缺角。-1 隧道：无 | 内业资料： 个别整改反馈不完整。-0.5
7 | 泉州 | 安溪 | 安溪县剑斗东阳大桥及连接线工程 |  | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 应到15人，实到15人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场： 无 拌合站：-0.5 场地排水不畅。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-2 1、局部路基平整度差、压实不到位.-1 2、临时排水设施不完善。-1 路面： 无 桥梁：-3 1、桥面铺装不规则裂缝较多、平整度较差-1 2、个别梁片顶面混凝土、湿接缝网裂。-1 3、伸缩缝预留宽度宽窄不一、预埋钢筋高低不平且个别缺损。-1 隧道： 无 | 内业资料： 整改反馈意见不完整。-0.5
8 | 泉州 | 安溪 | 国道358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 第V标段 | 中交第二航务工程局有限公司 | 应到27人，实到25人，2人请假，到岗率92.6%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场： 基本达到考核要求。 拌合站：-0.5 场地排水不畅。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-2 1、局部路基平整度差、表面冲刷多。-1 2、辅道路基上边坡个别骨架刻槽未到位。-1 路面：无 桥梁：-1 脚手盘扣支架底托采用顶托杆件。-1 隧道：-1 纵向排水盲管未按图纸开孔。-1
9 | 泉州 | 安溪 | 国道358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | 第Ⅳ标段 | 浙江交工集团股份有限公司 | 应到27人，实到26人，1人请假，到岗率96%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场： 基本达到考核要求。 拌合站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-3 1、互通主线桥7-1#桩基泥浆池容量小。-1 2、桥台泥浆池上边坡较陡，坡上堆有虚土。-1 3.桩机施工现场较凌乱。-1 隧道： 基本无实际工作量
10 | 泉州 | 德化 | 国省干线联二线（S310）德化半林（莆田界）至盖德路段的土坂（李厝）至盖德（中洋）路段工程（K0+000-K0+909） | 标段一 | 陕西福林源路桥建设有限公司 | 应到12人，实到10人，2人请假，到岗率83%。-0.5 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场：-1.5 1、原材料、半成品、成品未分区堆放。-0.5 2、未见数控弯曲机、弯箍机。-1 拌合站： 无 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面： 无 桥梁：-6 1、右第二联现浇箱梁端横预应力张拉槽口位置主筋连续烧断6根不等、架立筋连续烧断14根不等、钢筋焊接长度不足。-1 2、预应力波纹管定位钢筋未及时施作。-1 3、左第一联现浇箱梁盘扣架个别立杆未通长设置、基础悬边不牢、对接采用底托连接。-2 4、预应力锚头进出注浆孔未封堵。-1 5、局部现浇箱梁顶混泥土振捣不密实、不平整。-1 隧道：-1 二衬接头局部错台、麻面。-1 | 内业资料： 安全教育培训记录不完整。-0.5
11 | 泉州 | 永春 | 国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段公路工程 | A合同段 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 应到14人，实到13人，1人请假，到岗率93%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场： 无 拌合站：-0.5 砂石料分仓不到位、个别料仓露天堆放。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-4 1、局部路基弹簧坑槽冲沟。-1 2、路基临时排水措施不完善。-1 3、边坡局部段落冲刷、坍塌。-1 4、路基浆砌水沟，砂浆不饱满。-1 路面： 基本达到考核要求。 桥梁： 基本达到考核要求。 隧道：-3 1、二衬接头错台、麻面。-1 2、隧道洞口排水沟未及时施作。-1 3、隧道端墙局部错台、麻面。-1 | 内业资料： 个别整改反馈资料不完善。-0.5
12 | 泉州 | 永春 | 国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段 公路工程 | B合同段 | 福建第一公路工程集团有限公司 | 应到12人，实到12人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场： 无 钢筋场： 无 拌合站：-0.5 砂石料分仓不到位、个别料仓露天堆放。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 基本达到考核要求。 路面：-2 1、达理1号桥桥面积水。-1 2、沥青面层接头及边角局部压实不到位。-1 桥梁： 基本达到考核要求。 隧道： 无 | 内业资料： 个别整改反馈资料不完善。-0.5

## 监理单位
2024年上半年泉州市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 泉州 | 晋江 | 晋新路快捷化改造工程 | I标、II标、III标 | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 人员履约： 应到19人，实到17人，2人请假，到岗率89%。
2 | 泉州 | 晋江 | 晋江市世纪大道南延伸一期工程 |  | 江西交设工程咨询有限公司 | 人员履约：-1 应到12人，实到10人，2人请假，到岗率83%。-1
3 | 泉州 | 南安 | 国道324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | / | 厦门中平工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到14人，实到14人，到岗率100%。 内业：-2.5 1、抽查部分整改反馈意见不完善。-0.5 2、个别加宽段二衬防水板拱顶破洞较多，未及时下发监理指令，对工序把关不严，未督促及时整改。-2
4 | 泉州 | 安溪 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | / | 江苏纬信工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到23人，实到21人，2人请假，到岗率91.3%。 内业：-4.5 1、整改反馈意见不完整。-0.5 2、对个别梁片中间交工资料签认不认真负责，对未完成工序已确认。-2 3、东阳大桥桥面铺装不规则裂缝较多，未及时下发监理指令，对工序把关不严，未督促及时整改。-2
安溪县剑斗东阳大桥及连接线工程
5 | 泉州 | 安溪 | 国道358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | Ⅳ、Ⅴ合同段 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到29人，实到28人，1人请假，到岗率97%。 内业：-0.5 整改反馈意见不完整、不闭合。-0.5
6 | 泉州 | 德化 | 国省干线联二线（S310）德化半林（莆田界）至盖德路段的土坂（李厝）至盖德（中洋）路段工程（K0+000-K0+909） | / | 河南海威路桥工程咨询有限公司 | 人员履约： 应到9人，实到6人，3人请假，其中试验室主任请假，到岗率67%。-5 内业：-4.5 1、对李厝大桥现浇箱梁钢筋、绑扎、制作不规范、随意烧断主筋及架立筋等未下达指令整改，对工序把关不严，未督促及时整改。-2 2、对盘扣支架未按施工方案施工未及时督促整改。-2 3、整改反馈资料不完善。-0.5
7 | 泉州 | 永春 | 国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段公路工程 | / | 建发合诚工程咨询股份有限公司 | 人员履约： 应到10人，实到9人，1人请假，到岗率90%。 内业：-1.5 1、个别整改反馈资料不完善。-0.5 2、未见标准化宣贯学习记录。-1
国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段 公路工程

## 设计单位
2024年上半年泉州市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 泉州 | 晋江 | 晋新路快捷化改造工程 | 一级公路兼城市快速路 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
2 | 泉州 | 晋江 | 晋江市世纪大道南延伸一期工程 | 二级公路兼城市主干道 | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
3 | 泉州 | 南安 | 国道324线南安水头新营至厦门界段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
4 | 泉州 | 安溪 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 | / | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 后期服务：-2 设计工作深度不足，设计条件与实施条件产生较大偏差。其中：设计一跨40米T梁，现场通过改渠或设置涵洞可满足要求。-2
安溪县剑斗东阳大桥及连接线工程
5 | 泉州 | 安溪 | 国道358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | Ⅳ、Ⅴ合同段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
6 | 泉州 | 德化 | 国省干线联二线（S310）德化半林（莆田界）至盖德路段的土坂（李厝）至盖德（中洋）路段工程（K0+000-K0+909） | / | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
7 | 泉州 | 永春 | 国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。
国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段 公路工程

## 建设单位
2024年上半年泉州市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 泉州 | 晋江 | 晋新路快捷化改造工程 | / | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
2 | 泉州 | 晋江 | 晋江市世纪大道南延伸一期工程 | / | 晋江市路桥建设开发有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
3 | 泉州 | 南安 | 国道324线南安水头新营至厦门界段公路工程 |  | 南安市交通集团有限责任公司 | 基本按要求推进项目建设。
4 | 泉州 | 安溪 | 安溪县340县道剑斗新镇区路段迁移复建工程 |  | 安溪县剑斗镇人民政府 | 基本按要求推进项目建设。
安溪县剑斗东阳大桥及连接线工程
5 | 泉州 | 安溪 | 国道358线安溪城厢至官桥段公路工程及市政配套工程 | Ⅳ、Ⅴ合同段 | 安溪安盈投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
6 | 泉州 | 德化 | 国省干线联二线（S310）德化半林（莆田界）至盖德路段的土坂（李厝）至盖德（中洋）路段工程（K0+000-K0+909） |  | 德化县路桥建设有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
7 | 泉州 | 永春 | 国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段公路工程 |  | 泉州闽路通兴交通投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
国道干线横七线（G356）永春石鼓卿园至达埔东园段 公路工程