## 施工单位
2024年上半年龙岩市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 进度 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 考核批次 | 备注
1 | 龙岩 | 永定 | 国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程 | / | 中国建筑第五工程局有限公司 | 批复21人，实到20人，请假1人，到岗率95.2%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：无 钢筋加工场： 基本达到考核要求。 拌和站：-0.5 料仓管理不到位，料仓放置施工机械。-0.5 驻地及试验室：-0.5 标养室砼试块喷淋养护不到位，部分试件的面淋不到水。-0.5 | 路面：-2 1.级配碎石基层部分段落存在松散、车辙以及人行道级配碎石层平整度、压实度较差；-1 2.ATB-25C中面层局部存在集料离析。-1 隧道：-2 1.文秀隧道部分段落初喷厚度不够，肋骨现象存在；-1 2.文秀隧道局部初支存在掉块、渗漏水。-1 | 二衬质量检验评定工作滞后。-0.5 | 上半年
2 | 龙岩 | 上杭 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | / | 北京市政建设集团有限责任公司 | 批复20人，实到17人，请假3人，到岗率85%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：-1.5 1.梁片养护不到位，局部位置喷淋不到位；-0.5 2.梁片锚头封锚不到位，封锚砼开裂露钢绞线；-0.5 3.梁片端头负弯矩波纹管定位不准确，偏位较多。 -0.5 钢筋加工场：-1 箍筋加工未采用弯箍机数控加工。-1 拌和站：-1 1.水稳拌和站场地积水，排水不畅;-0.5 2.水稳拌和站砂石料分仓不到位，部分料露天堆放。-0.5 驻地及试验室：-0.5 标养室砼试块喷淋养护不到位，部分试件的面淋不到水。-0.5 | 路基：-3 1.k7+800处施工临时排水措施不到位；-1 2.k7+800处路基填筑平整度、路拱度控制较差；-1 3.k7+800处现浇砼边沟养护不到位，断缝未及时施作。-1 桥梁：-2 1.富古大桥架桥机前支腿行走装置无自动断电装置;-1 2.富古大桥梁片安装部分梁片定位不准确，梁片间湿接缝宽窄不一。-1 | / | 上半年
3 | 龙岩 | 武平 | 漳武高速十方互通及接线工程（K15+440-K33+032） | / | 中交第二航务工程局有限公司 | 批复7人，实到7人，到岗率100%;未建立人脸识别考核系统。-0.5 | 进度达到考核要求。 | 预制场：梁片外购。 钢筋加工场：无。 拌和站：-0.5 料斗隔板高度不足，存在串料现象。-0.5 驻地及试验室：-0.5 未对驻地进行视频监控。-0.5 | 路基：-2 1.高填方段挡墙部分地段防撞护栏底部预埋钢筋没按要求布设；-1 2.部分高填方路基施工临时排水措施不到位，平整度、路拱度较差。-1 路面：-1 路面胀缝传力杆设置不到位。-1 桥梁：-1 罗岗头中桥桥面构造深度不足。-1 | 特种设备缺汽车吊内业管理资料。-0.5 | 上半年

## 监理单位
2024年上半年龙岩市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 龙岩 | 永定 | 国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程 | / | 南平高速咨询监理有限公司 | 人员履约：-1 批复12人，实到10人，请假2人，到岗率83.3％。-1 质量安全管理：-1 监理日记收集归档不全。-1 场地建设:-2 1.进度图与实际不符;-1 2.未配备常规应急物资。-1 内业管理：-0.5 二衬质量评定工作滞后。-0.5 | 上半年
2 | 龙岩 | 上杭 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | / | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 批复12人，实到11人，1人请假，到岗率91.6％。 | 上半年
3 | 龙岩 | 武平 | 漳武高速十方互通及接线工程(K15+440-K33+032) | / | 内蒙古华讯工程咨询监理有限责任公司 | 人员履约：-1 批复6人，实到5人，请假1人，到岗率83.3％。-1 质量安全管理：-1 监理日志记录不规范。-1 场地建设:-1 未配备常规应急物资。-1 内业管理：-1 1.监理指令反馈资料复核不严谨；-0.5 2.缺危大工程及需编制专项方案并论证的分部工程目录清单。-0.5 | 上半年

## 设计单位
2024年上半年龙岩市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 龙岩 | 永定 | 国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程 | / | 晟远工程设计集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善，问题未闭合反馈。-2 | 上半年
2 | 龙岩 | 上杭 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | / | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 | 上半年
3 | 龙岩 | 武平 | 漳武高速十方互通及接线工程（K15+440-K33+032） | / | 湖北省交通规划设计院股份有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业管理：-2 设计代表日记记录不完善。-2 | 上半年

## 建设单位
2024年上半年龙岩市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 龙岩 | 永定 | 国道G235线永定高陂大水坑至坎市文秀段公路工程 | / | 永定交通投资发展有限公司 | 通报中未体现对设计、施工、监理人员的考勤情况。-5 | 上半年
2 | 龙岩 | 上杭 | 国道G205线上杭县背头岭至湖洋段公路工程 | / | 龙岩市京杭基础设施投资有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
3 | 龙岩 | 武平 | 漳武高速十方互通及接线工程（K15+440-K33+032） | / | 武平县富通公路建设投资有限公司 | 通报中未体现对设计、施工、监理人员的考勤情况。-5 | 上半年