## 施工单位
2024年上半年南平市施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 进度管理 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 考核批次 | 备注
1 | 南平 | 顺昌 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程 | / | 南平高速建设有限公司 | 批复9人，实到9人，到岗率100%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：无。 钢筋加工场： 基本达到考核要求。 拌和站：-0.5 未发挥备料仓的作用，料仓内放置施工机械。-0.5 驻地及试验室： 基本达到考核要求。 | 路基：-3 1.k2+700--k3+300高填方路基施工临时排水措施不到位；-1 2.k2+700--k3+300高填方路基路拱度、平整度不到位；-1 3.k2+700--k3+300高填方路基填挖交接处处理不到位。-1 路面：-1 已施工部分段落水泥混凝土路面构造深度不足，胀缝传力杆安装不到位。-1 桥梁：-2 1.桥梁桩基施工泥浆收集及处理未按标准化要求施工，桩基施工泥浆污染当地环境；-1 2.承台基坑开挖临边防护不到位。-1 隧道：-3 1.埔上隧道左洞进口k0+830--860段III级围岩光爆效果较差；-1 2.空压风水钢管未按标准化要求设置，距撑子面较远；-1 3.二衬台车扫地杆设置不合适。-1 | / | 上半年
2 | 南平 | 顺昌 | 武沙高速洋墩互通及接线工程（一期） | / | 中铁十局集团有限公司 | 批复11人，实到10人，请假1人，到岗率90.9%。 | 进度达到考核要求。 | 预制场：无。 钢筋加工场：无。 拌和站：-0.5 粗集料针片状含量偏大。-0.5 驻地及试验室：-1 1.无档案室;-0.5 2.进度图与实际不符,晴雨图标记不完整。-0.5 | 总体要求:-1 未配备常规应急物资。-1 路基：-2 1.k0+200--300段排水系统未及时导改连通；-1 2.k0+200--300、k24+100部分段落路基临时排水、路基宽度、路拱度、边坡度未做到位。-1 桥梁：-2 1.仁寿溪大桥、金钗港中桥局部桥面构造深度不足；-1 2.钱墩中桥台背未用透水性材料回填。-1 | 汽车吊安装T梁、空心板梁及高边坡预应力锚索框架梁危险性较大的专项施工方案未经专家论证。-0.5 | 上半年

## 监理单位
2024年上半年南平市监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 南平 | 顺昌 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程 | / | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 履约： 批复12人，实到12人，到岗率100%。 | 上半年
2 | 南平 | 顺昌 | 武沙高速洋墩互通及接线工程（一期） | / | 福建新路达交通建设监理有限公司 | 履约： 批复12人，实到12人，到岗率100%。 质量安全管理：-1 巡视记录不完善。-1 场地建设：-1 未配备常规应急物资。-1 内业管理：-0.5 汽车吊安装T梁、空心板梁及高边坡预应力锚索框架梁及抗滑桩危险性较大的专项施工方案未经专家论证。-0.5 | 上半年

## 设计单位
2024年上半年南平市设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 南平 | 顺昌 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程 | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 履约： 人员履约情况达到考核要求。 | 上半年
2 | 南平 | 顺昌 | 武沙高速洋墩互通及接线工程（一期） | / | 福建省交通规划设计院有限公司 | 履约： 人员履约情况达到考核要求。 内业管理：-3 相关变更资料不完善，未提供相关文件。-3 | 上半年

## 建设单位
2024年上半年南平市建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 考核批次 | 备注
1 | 南平 | 顺昌 | 沙南高速埔上互通至顺昌金山新材料产业园段公路工程 | / | 顺昌县兴顺公路开发有限公司 | 基本达到考核要求。 | 上半年
2 | 南平 | 顺昌 | 武沙高速洋墩互通及接线工程（一期） | / | 顺昌县兴顺公路开发有限公司 | 6月份建设单位检查整改反馈不完整。-1 | 上半年