## 施工单位
2024年宁德市上半年施工单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 人员履职 | 工地建设标准化 | 现场施工及安全文明生产标准化 | 内业管理 | 备注
1 | 宁德 | 福安 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 全段 | 福建路港（集团）有限公司 | 应到11人，实到10人，1人请假,到岗率91%。 | 预制场： 无 钢筋加工场： 无 拌和站： 基本达到考核要求。 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基： 无 路面：-2 1、甘棠镇政府路段右幅路缘石附近的部分窨井盖安装不平顺。-1 2、过乡镇平交口路段,未规范设施安全警示标志。-1 桥梁： 无 隧道： 无 | 1、砼搅拌桩首件分析总结未明确桩尖进入硬土层判定条件，总结结论未明确施工工序及搅拌提升速度控制指标。-0.5
2 | 宁德 | 霞浦 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 全段 | 中交路桥建设有限公司 | 应到17人，实到15人，2人请假,到岗率88%。 | 预制场： 无 钢筋加工场：-0.5 钢筋加工厂部分材料未垫高堆放。-0.5 拌和站：-0.5 个别料斗堆料过高串料。-0.5 驻地及标养室： 基本达到考核要求。 | 路基：-3 1、K125+060砼挡墙距顶面3m处内侧一条收缩裂缝，该施工段的填方平整度控制较差，局部波浪。-1 2、K133+330涵洞进口结构物如八字墙、窨井等未与主体结构同步施工，进口处于半堵塞状态，路基内侧排水不畅。-1 3、部分路基边坡开挖未按图纸设计坡率一次性刷坡成形，坡面高低起伏，凹凸不平，存在掏槽开挖现象。-1 路面： 无 桥梁： 无 隧道： 无 | 1、92区路基试验段首件施工总结路基填筑三度控制值体现不全，如缺填方平整度检查数据，总结缺分析结论。-0.5

## 监理单位
2024年宁德市上半年监理单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 宁德 | 福安 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 全段 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到9人，实到9人，到岗率100%。 场地建设： 基本达到考核要求。 内业：-1.5 1、工地例会纪要内容覆盖不够全面，内容的深度有待深化。-0.5 2、监理指令的整改反馈情况，指令的照片标注信息不全，整改反馈照片对应性、关联性较差。-0.5 3、安全生产例会纪要的内容较为简单，会议的深度广度有待深化。-0.5
2 | 宁德 | 霞浦 | G228霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 全段 | 福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 人员履约： 应到8人，实到8人，到岗率100%。 场地建设：-2 标养室试块未按要求进行养护。-2 内业：-1 1、部分工地例会纪要涵盖内容不全，深度不足。-0.5 2、部分监理指令的整改反馈材料完整性、关联性不够，反馈材料的照片对应性差。-0.5

## 设计单位
2024年宁德市上半年设计单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 宁德 | 福安 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 全段 | 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-7 2024年1-7月未参加工地例会。-7
2 | 宁德 | 霞浦 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 全段 | 中亿通达设计咨询集团有限公司 | 人员履约： 达到考核要求。 内业：-6 1、设计变更台帐内容不完整，未体现变更时间、金额等。-3 2、设计代表日志未及时记录,仅记录至7月22日,部分内容记录不完整，未见工地例会等内容。-3

## 建设单位
2024年宁德市上半年建设单位检查问题扣分情况表
序号 | 设区市 | 县市区 | 项目名称 | 合同段 | 单位名称 | 检查情况 | 备注
1 | 宁德 | 福安 | 国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 | 全段 | 福安市交通投资有限公司 | 基本按要求推进项目建设。
2 | 宁德 | 霞浦 | 国道G228线霞浦沙江沙塘里至溪南德土鼻段公路工程 | 全段 | 路建（霞浦）工程建设有限公司 | 基本按要求推进项目建设。