## 半年度
2023年半年度水运工程建设项目信用考核“扣分值”
序号 | 项目名称 | 考核单位 | 存在问题 | 扣分
1 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程 | 建设单位 | 第5、6、7期工程进度款支付滞后。（质安监2023029） | -1.5
|  |  | 未对监理单位主要人员进行考勤。（质安监2023029） | -1
|  |  | 未牵头各参建单位推广应用“6432”党建工作模式。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 未见重大质量安全隐患专项整治行动开展相关材料。（202202-05） | -1
|  | 设计单位 | 南围堤设计变更滞后1周。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 南围堤平面高程2处标注有误。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 信息录入不及时。（业主自评） | -1
|  | 施工单位 | 省质安中心下发3份质量问题整改通知书。（202202-02、202202-03、202202-04） | -3
|  |  | 未缴纳工伤保险。（质安监2023029） | -1
|  |  | 临时码头石料出运作业危险源辨识工作未开展。（202202-05） | -1
|  |  | 爆破人员陈玉亮、林长本、严新香、谭昔华四人三级安全教育登记卡未签字，且未见安全技术交底台账。“新华辰22”部分船舶人员三级安全教育非本人签字答卷，且未见新华辰22、海鹏兴、盛海拖5、海鹏0088安全技术交底台账。（ 202202-04） | -0.5
|  |  | 2023年平安工地月度考核未开展。（质安监2023018） | -1
|  |  | 预制场现场塔梯防护网未全覆盖；塔梯与沉箱施工通道间距过大未采取措施。（202202-03） | -0.5
|  |  | 二级配电箱接地直接接在龙门吊钢轨道上。（202202-03） | -0.5
|  |  | 临时出运码头两侧未设置临边防护。（202202-05） | -0.5
|  |  | 未见施工期扬尘污染防治方案。（202202-04） | -0.5
|  | 监理单位 | 专监杨敏龙缺岗。（质安监2023029） | -2
|  |  | 监理日志记录不规范：未记录人员、机械设备投入情况。（质安监2023029） | -1
|  |  | 监理日志（5月份）记录不及时，且安全监理日志日期错误。（ 202202-04） | -1
|  |  | 部分内业资料专监杨敏龙代签。（质安监2023029）. | -2
|  |  | 开工令中总监签字为代签。（202202-05） | -2
2 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程 | 建设单位 | 第3、6、7期工程进度款拨付不及时。（质安监2023028） | -1.5
|  |  | 未对监理单位项目总监进行考勤。（质安监2023028） | -1
|  |  | 现场机构的设置和人员配备不满足该项目管理需要。（202203-03） | -1
|  |  | 未牵头各参建单位推广应用“6432”党建工作模式。（半年度专项考核） | -1
|  | 设计单位 | (1)《总平面布置图》B坐标有误: (2)《沉箱安装图》的 CX1 宽度与《沉箱模板图》不对应（半年度专项考核） | -1
|  |  | 信息录入不及时（业主自评） | -1
|  | 施工单位 | 未制定船舶防突风应急预案；塔吊防突风应急预案未报监理审核。（质安监2023028） | -1
|  |  | 预制沉箱：混凝土凿毛不到位，凿毛深度不够，浮浆、松散石子未凿除；气泡较多，个别位置出现麻面。（202203-03） | -1
|  |  | 省质安中心下发3份关于质量方面抽查意见书。（202203-04、202203-02、 202203-03） | -3
|  |  | 沉箱预制平台护栏存在缺口。（202203-03） | -0.5
|  |  | 预制场安全标识设置不足。（202203-03） | -0.5
|  |  | 临时用电未经监理单位及建设单位验收合格后便投入使用。（202203-03） | -0.5
|  |  | 特种人员花名册及到岗离岗纪录中电工及焊工相关材料不齐全。（202203-05） | -1
|  | 监理单位 | 5月24日总监经业主同意进行变更为叶至忠。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 2022年12月19日至2023年3月4日旁站记录中施工配合比均一样，不符合实际施工情况。(202203-03)。 | -0.5
|  |  | 隐蔽验收记录监理单位未明确“同意下一道工序”意见。（202203-05）。 | -0.5
|  |  | 监理日志记录不规范：未对工程进度、人员及船机设备投入等情况进行记录。（半年度专项考核） | -1
3 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区3号、4号泊位工程（新增物流仓库周边道堆及配套工程） | 建设单位 | 未建立健全工地党建相关制度规则体系，未牵头推广应用“6432”党建工作模式。（半年度专项考核） | -2
|  |  | 建设单位项目第一责任人未针对工程领域对照清单每月开展一次重大事故隐患专项检查。（201308-32） | -1
|  |  | 未在招标文件中考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（半年度专项考核） | -3
|  | 设计单位 | 未按约定时限解决有关技术问题。（业主自评） | -1
|  |  | 设计变更文件、图纸错漏2处：预留给排水管道错位；仓库周边部分雨水井设计图纸缺漏。（半年度专项考核） | -1
|  | 施工单位 | 未开展防台应急演练。(质安监2023027) | -0.5
|  |  | 实际进度与计划出现较大偏差时，未及时调整计划并积极推进落实。（业主自评） | -2
|  |  | 消防泵房梁、柱存在漏浆质量通病。（质安监2023027) | -2
|  |  | 土方开挖施工方案未完成审核。(201308-31) | -3
|  |  | 地基验槽记录未见。(201308-31) | -1
|  |  | 变电所及消防泵站因质量问题被下发2次抽查意见书。（201308-31及201308-32） | -2
|  |  | 道堆A区东北角安全警示标志不足。(质安监2023027) | -0.5
|  |  | 变电所、消防泵房脚手架搭设不规范：内侧无栏杆防护、走道未满铺。(质安监2023027) | -0.5
|  |  | 现场三级电箱配置不足，未严格按照“一机一闸一箱一漏保”设置。(201308-32) | -0.5
|  |  | 钢筋加工棚：搭设面积不足，存在露天加工现象；露天堆放钢筋未采取防雨措施；部分场地未硬化。（201308-31） | -1
|  | 监理单位 | 安全监理郑金剑没有监理工程师资格证书。(质安监2023027) | -1
|  |  | 工地会议未定期召开。（业主自评） | -0.5
|  |  | 未按规定组织地基验槽。(201308-31) | -1
|  |  | 安全生产费用审核不到位：防暑降温饮品费用列入安全生产费用。（质安监2023027） | -1
|  |  | 消防泵站分部工程验收不及时，已施工完成1个月。(质安监2023027) | -0.5
|  |  | 监理日志填写不规范：未记录当日工程完成量，工程进度。(质安监2023027) | -1
|  |  | 监理旁站记录不规范：如个别旁站记录抗渗等级，设备投入等信息未填写。(质安监2023027) | -1
|  |  | 未对施工现场变电所、消防泵房脚手架搭设不规范等问题下发整改指令。(质安监2023027) | -1
|  |  | 未见水泥稳定层监理旁站记录。(201308-32) | -0.5
|  |  | 施工单位土方开挖施工方案未完成审核，监理单位未提出书面整改指令。(201308-31) | -1
|  |  | 未督促施工单位做好工地建设“三集中”，钢筋加工棚：搭设面积不足，存在露天加工现象；露天堆放钢筋未采取防雨措施；部分场地未硬化。（201308-31） | -1
4 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位陆域工程（道堆、水电、辅助建筑物等） | 建设单位 | 未对监理单位项目总监进行考勤。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 被省质安中心7月11日约谈1次。（半年度专项考核） | -2
|  |  | 未牵头各参建单位推广应用“6432”党建工作模式。（业主自评） | -1
|  |  | 未完成年度投资计划。（业主自评） | -3
|  |  | 未列支标准化建设费用。（半年度专项考核） | -2
|  | 设计单位 | 未按规定参加陆域转运站桩基现场验收1次。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 设计变更文件、图纸存在错漏2处。（半年度专项考核） | -1
|  | 施工单位 | 未对劳务分包工程的进度、质量、安全、环保等履行管理。（业主自评） | -2
|  |  | 工期主要节点延误。（业主自评） | -3
|  |  | 部分联锁块掉角、断裂，且联锁块灌缝砂不饱满。（质安监2023025） | -0.5
|  |  | 部分工人未佩戴安全帽。（质安监2023025） | -0.5
|  |  | 未按规定设置消防通道。（业主自评） | -1
|  |  | 未按施工扬尘污染防治方案落实降尘防尘措施、未设立扬尘污染防治公示牌。（业主自评） | -1
|  |  | 安全、环保控制文件归档资料不齐全。（业主自评） | -1
|  | 监理单位 | 未对施工单位主要人员进行考勤。（业主自评） | -1
|  |  | 年度施工进度未审核。（业主自评） | -2
|  |  | 施工单位年度实际投资较计划投资少完成5%。（业主自评） | -1
|  |  | 进度报告和工程月报提交不及时。（业主自评） | -0.5
|  |  | 部分联锁块掉角、断裂，且联锁块灌缝砂不饱满，监理督促施工单位治理不到位。（质安监2023025） | -0.5
|  |  | 现场扬尘治理不到位，监理单位未要求施工单位整改到位。（质安监2023025） | -0.5
|  |  | 未督促施工单位做好工地建设“三集中”，钢筋加工场较分散。（业主自评） | -1
5 | 湄洲湾航道四期工程北岸工程（石门澳航段扩建工程） | 建设单位 | 工程进度款支付滞后一期。（半年度专项考核） | -0.5
|  |  | 工程款支付担保未提供。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 平安工地实施方案未及时更新。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 安全费用审批列支不合理。（202101-07） | -1
|  |  | 标准化建设费用列支不明确。（半年度专项考核） | -2
|  | 设计单位 | 未按约定时限解决有关技术问题。（半年度专项考核） | -1
|  | 施工单位 | 其他管理人员未按施工组织计划到位（经确认2名专职安全员未到岗）。（业主自评） | -4
|  |  | 领导带班记录相对滞后，仅记录到3月31日。（质安监2023017） | -0.5
|  |  | 个别施工人员未进行安全技术交底（炸礁施工人员任光程、陈燕城，船舶“品岚66”的船员卢金贵），未见船舶“品岚67”、“中信196”安全技术交底材料。(202101-06) | -0.5
|  |  | 中信196警示船水上水下活动许可证未登记。(202101-06) | -1
|  |  | 普通工人未纳入船舶人员总台账。(202101-06) | -0.5
|  |  | 船机设备和船舶作业人员未分类归档。(202101-06) | -1
|  | 监理单位 | 安全专监黄志刚没有安全监理资格证书。（质安监2023026） | -1
|  |  | 对施工单位考勤不严格，请假条滞后，仅进行考勤抽查。（质安监2023026） | -1
|  |  | 部署开展重大事故隐患专项排查整治2023行动实施方案的时间节点与上级文件部署要求存在偏差；同时,方案中未明确项目实际工况涉及的风险点。（202101-07） | -1
|  |  | 监理旁站记录不完整。（业主自评） | -0.5
|  |  | 监理单位对开工安全生产条件核查不严，部分船舶人员安全技术交底未全覆盖。(202101-06) | -2
|  |  | 《监理日志》记录不规范：环保内容记录不全面，扫浅工程量未记录。（质安监2023026） | -1
|  |  | 57号专项检查记录表内救生筏安排7月份检修问题没有整改闭合材料，未督促施工单位整改闭合。（质安监2023026） | -1
6 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区11#泊位新堆场第三期堆场铺设及道路工程 | 建设单位 | 未建立工地党建相关制度规则体系。（半年度专项考核）； | -1
|  |  | 未牵头推广应用“6432”党建工作。（业主自评） | -1
|  |  | 未建立廉政制度，未与监理单位签订廉政合同。（质安监2023024） | -2
|  |  | 未制定“平安工地”活动方案，未对施工单位开展“平安工地”考评。）（质安监2023024） | -2
|  |  | 未督促各参建单位落实节能减排措施。（业主自评） | -0.5
|  |  | 未列支标准化建设费用。（半年度专项考核） | -2
|  | 设计单位 | 未按规定参加高杆灯基槽验收。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 设计变更文件、图纸存在错漏4处。（半年度专项考核） | -2
|  | 施工单位 | 道堆施工现场压路机与施工方案设备要求型号不符。（质安监2023022） | -2
|  |  | 主要领导带班频率不足，未达80%。（质安监2023024） | -0.5
|  |  | 集装箱临时住所消防器材配置不齐。（质安监2023019） | -1
|  |  | 未按规定开展“平安工地”建设。（质安监2023024） | -1
|  |  | 未开展防台应急演练。（质安监2023024） | -1
|  |  | 施工现场扬尘污染防治工作不到位。（质安监2023022） | -0.5
|  |  | 未落实节能减排措施，未制定施工扬尘污染防治方案并报相关主管部门备案。（业主自评） | -1
|  | 监理单位 | 总监经业主同意更换。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 港航专监无工程类注册执业资格证书。（质安监2023024） | -1
|  |  | 未编制安全监理计划。（质安监2023024） | -0.5
|  |  | 未建立健全廉政制度建设。（半年度专项考核） | -1
|  |  | 未签订《廉政合同》。（质安监2023024） | -1
|  |  | 未按要求对农民工工资支付进行审核。（质安监2023024） | -2
|  |  | 未按规定对高杆灯基槽进行验收。（质安监2023024） | -1
|  |  | 未见道堆基础施工旁站记录。（质安监2023022） | -0.5
|  |  | 监理日记记录不规范：如未记录人员到岗、设施设备投入、具体工程检查情况。（质安监2023024） | -1
|  |  | 未签订安全责任状。（质安监2023019） | -2
|  |  | 未对现场出现的质量安全环保等问题及时下发整改指令。（质安监2023022） | -1
|  |  | 未见上半年原材料平行检测台账。（质安监2023024） | -0.5

## 年度
2023年度水运工程建设项目信用考核“扣分值”
序号 | 项目名称 | 考核单位 | 存在问题 | 扣分
1 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区11号12号泊位工程 | 建设单位 | 第8期、9期工程进度款拨付不及时。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未牵头各参建单位推广应用“6432”党建工作模式。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未建立环境保护管理制度。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未按照规定开展平安工地自评。（202203-07） | -2
|  |  | 未见生产安全事故应急预案及应急演练材料。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未按水运工程档案管理有关要求对管理制度等内页资料进行分门别类整理。（年度专项考核） | -2
|  |  | 环保归档资料不齐全。（年度专项考核） | -0.5
|  | 设计单位 | 未及时解决11号泊位与10号泊位延长段前沿线顺接问题。（年度专项考核） | -1
|  |  | 工程联系单LYIYQ-LXD-009不是项目负责人签字。（年度专项考核） | -2
|  | 施工单位 | 现场备料的基床回填块石，夹杂少量小于10kg的碎石，不满足规范要求的。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 临时码头安全警示标识设置不足。（202203-07） | -0.5
|  |  | 新华518船舶的个别船员证件已过期，未及时更新。（202203-07） | -1
|  |  | 部分自卸卡车驾驶证已过期，未及时更新。（202203-07） | -1
|  |  | 个别爆破作业人员证书已过期，未及时更新。（202203-07） | -1
|  |  | 施工场地及驻地洒水降尘措施不足。（202203-07） | -0.5
|  | 监理单位 | 12月19日，监理日志未及时填写。（年度专项考核） | -1
|  |  | 11月13日，监理日志仅写基床整平，未对工程进度、人员及船机设备投入情况等进行记录。（年度专项考核） | -1
|  |  | 监理日志、安全监理日志、旁站日志未形成纸质文件并签字审阅归档。（202203-07） | -3
|  |  | 安全监理日志存在发现问题，未记录整改情况。（年度专项考核） | -1
2 | 湄洲湾港东吴港区罗屿作业区8号泊位工程 | 建设单位 | 疏浚工程分包合同未报监理单位审查并报项目单位备案。（年度专项考核） | -1
|  |  | 第八期工程进度款支付滞后。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 未建立健全工地党建相关制度规则体系。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未落实上级部署厕所革命。（年度专项考核） | -1
|  |  | 1.未见4、5、6、7月安全生产检查记录表相关整改反馈材料。（202202-05） | -4
|  |  | 未见5、6、7月份安全生产费用支付相关材料。（202202-05） | -1
|  |  | 未在招标文件中考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -3
|  | 设计单位 | 派驻设计代表未按合同约定到位。（年度专项考核） | -3
|  |  | 未及时解决沉箱安装高低差牙技术确认问题。（年度专项考核） | -1
|  |  | 工程联系单项目负责人未签字（南侧围堤）。（年度专项考核） | -2
|  | 施工单位 | 墙后回填棱体内摩擦角未开展检验。（202202-07）。 | -0.5
|  |  | 部分沉箱回填块石过大（设计要求10-100kg）。（质安监2023034）。 | -1
|  |  | 风险评估报告中未对风险等级较高的分部分项工程（需编制专项施工方案）进行明确。（202202-07）。 | -1
|  |  | 泥驳海鹏0088及三航泥驳1002船舶的部分船员证件已过期，未及时更新。（202202-07） | -1
|  |  | 南顺18船舶的《海上船舶防止油污证书》未见最新的年度检验记录。（202202-07） | -1
|  | 监理单位 | 项目专监少1人（合同要求专监3人，目前仅有2人）。（质安监2023034） | -1
|  |  | 监理日志只写巡视现场施工，未记录具体施工内容，安全情况等。（质安监202034） | -1
|  |  | 存在两处质量问题未整改到位。（年度专项考核） | -1
|  |  | 基床检验批验收存在监理漏签字。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 监理日志记录关键信息记录不全，如：丁-1沉箱二层模板安装验收信息漏记。（202202-07） | -1
|  |  | 沉箱预制甲-3底层钢筋加工隐蔽工程报验表中，钢筋长度、弯起点位置、箍筋内尺寸等指标抽测值未填写，即签字验收。（202202-07） | -0.5
|  |  | 钢筋绑扎隐蔽工程报验单中，未注明混凝土保护层负偏差控制要求。（202202-07） | -0.5
|  |  | 沉箱预制丁-2底层模板验收时间早于施工时间（8月25号模板正在施工，但已验收）。（202202-07） | -0.5
3 | 湄洲湾港秀屿港区莆头作业区3号、4号泊位工程（新增物流仓库周边道堆及配套工程） | 建设单位 | 项目法人未按合同约定支付监理费用。（年度专项考核） | -2
|  |  | 项目工期滞后，未采取有效措施。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未建立项目环境保护管理制度。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未制定“平安工地”活动方案，未对施工单位、监理单位开展“平安工地”考评。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未在招标文件考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 环保归档资料不齐全。（年度专项考核） | -0.5
|  | 设计单位 | 未派驻设计代表。（年度专项考核） | -3
|  |  | 2023年6月27日工程联系单（编号：01）未按约定时间正式回复建设单位（至今未正式回复）。（年度专项考核） | -5
|  | 施工单位 | 检查时项目经理苏士国未在岗。（201308-34） | -2
|  |  | 项目部未定期召开生产例会协调解决施工过程出现的进度问题1次。（年度专项考核） | -1
|  |  | 因质量问题被质监机构发出一份整改通知书。（201308-34） | -1
|  |  | 现场部分孔洞防护未按要求设置。（201308-34） | -0.5
|  |  | 房建内装修高空作业未使用专用爬梯，自行加工简易钢管架无踏扳和扶手，根部无固定措施。（201308-34） | -0.5
|  |  | 5#变电所旁1个电箱未接地，箱内电线连接不规范。（质安监2023036） | -0.5
|  |  | 施工现场扬尘大。（201308-35） | -0.5
|  |  | 扬尘污染实施方案未公示。（201308-35） | -0.5
|  | 监理单位 | 经业主同意更换总监（变更为林伟）。（年度专项考核） | -1
|  |  | 监理单位未建立安全生产责任制。（201308-35） | -1
|  |  | 未督促施工单位定期召开生产例会协调解决施工过程出现的进度问题1次。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未见11月11日、12日水泥稳定层施工监理旁站记录。（年度专项考核） | -1
|  |  | 隐蔽工程验收记录监理单位未明确“同意下一道工序施工”。（201308-34） | -0.5
|  |  | 水稳层检验批质量检验记录监理单位抽检情况未记录。（201308-34） | -0.5
|  |  | 下发监理通知单未在监理日志体现。（年度专项考核） | -1
4 | 湄洲湾港秀屿港区石门澳作业区11#泊位陆域工程（道堆、水电、辅助建筑物等） | 建设单位 | 10月份工程进度款未及时拨付。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 未建立健全工地党建相关制度，未牵头各参建单位推广“6432”党建工作模式。（年度专项考核） | -2
|  |  | 工程进度滞后未采取有效措施。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未组织消防、防台防汛演练。（年度专项考核） | -2
|  |  | 平安工地活动方案未更新完善。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未在招标文件中考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -3
|  |  | 档案资料未按工程档案管理有关要求分门别类整理。（年度专项考核） | -2
|  | 设计单位 | 1＃卡口面层平面布置图、汽车衡（地磅）安装图、2＃卡口面层平面布置图、地磅斜坡道面层结构图等4份图纸变更日期有误。（年度专项考核） | -2
|  | 施工单位 | 领导带班记录交接班领导未签字。（质安监2023037） | -0.5
|  |  | 原材报验存在专监没签字。（年度专项考核） | -1
|  |  | 堆场级配碎石层原材料检测时间晚于检验批质量检验时间。（202104、202105-18） | -1
|  |  | 未见斗轮机基槽开挖的验槽记录。（202104、202105-18） | -1
|  |  | 质监机构下发2份质量类整改通知书。（202104、202105-18）、（质安监2023037）。 | -2
|  |  | 1号煤仓堆场单位工程桩间土标贯试验检测频率与设计不符。（202104、202105-18） | -0.5
|  |  | 新进场人员两名焊工未进行安全技术交底签名。（质安监2023032）。 | -0.5
|  |  | 现场未进行扬尘治理方案公示、建筑垃圾未及时清运。（质安监2023032）。 | -1
|  | 监理单位 | 11月份专监姜华平没有办理请假手续。（年度专项考核） | -2
|  |  | 未见斗轮机基槽开挖的验槽记录。（202104、202105-18）。 | -1
|  |  | 12月10日监理旁站记录不全，专监未签字。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 现场存在污水治理房外墙存在裂缝，个别联锁块灌缝不饱满两处质量通病，监理未督促整改到位。（年度专项考核） | -1
5 | 湄洲湾航道四期工程北岸工程（石门澳航段扩建工程） | 建设单位 | 未按规定提供工程款支付担保。（年度专项考核） | -1
|  |  | 因建设单位海域使用权证办理原因工程总体进度滞后。（年度专项考核） | -2
|  |  | 1.平安工地活动方案未更新。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未按环评批复落实环保措施，2023年2月以后未见施工船舶油污水处理台账。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未在招标文件中考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -3
|  | 设计单位 | 未及时解决5#礁石炸礁施工布孔技术问题；（年度专项考核） | -1
|  |  | 未及时解决扫海技术要求问题。（年度专项考核） | -1
|  | 施工单位 | 未及时向监理、建设单位提交工程进度报告和工程月报表2次。（年度专项考核） | -2
|  |  | 救生筏检修问题未整改到位。（年度专项考核） | -0.5
|  | 监理单位 | 未督促施工单位报送进度报告和工程月报表不及时2次。（年度专项考核） | -1
|  |  | 7月11日、7月22日，监理日志未记录相关施工进度及巡查情况。（年度专项考核） | -2
|  |  | 监理月报存在上报不及时现象。（年度专项考核） | -1
6 | 湄洲湾港肖厝港区肖厝作业区11#泊位新堆场第三期堆场铺设及道路工程 | 建设单位 | 未对施工单位项目经理、技术负责人、监理单位总监等主要人员进行考勤。（年度专项考核） | -3
|  |  | 未建立健全工地党建相关制度。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未牵头各参建单位推广“6432”党建工作模式。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未组织防台防汛演练。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未制定“平安工地”活动方案。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未在招标文件中考虑标准化建设费用，未列支标准化建设费用。（年度专项考核） | -3
|  |  | 档案资料未按工程档案管理有关要求分门别类整理。（年度专项考核） | -2
|  | 设计单位 | 给水管道回填用料及施工断面图纸提交滞后（联系单3月份，图纸7月份提交）。（年度专项考核） | -1
|  |  | 给水管道开挖回填断面图所盖出图专用章已过期。（年度专项考核） | -0.5
|  | 施工单位 | 5月份工程月报未及时提交。（年度专项考核） | -1
|  |  | 质量通病：道路部分防滑拉纹深度不足。（年度专项考核） | -1
|  |  | 未定期召开安全生产分析会。（年度专项考核） | -0.5
|  | 监理单位 | 未对施工单位副总工进行考勤。（年度专项考核） | -1
|  |  | 5月份工程月报未及时提交。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 道路部分防滑拉纹深度不足，监理单位未按规定提出书面整改。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 8月18日监理旁站记录不规范。（年度专项考核） | -0.5
|  |  | 未定期督促施工单位召开安全生产分析会。（年度专项考核） | -2