福建省农村公路安全生命防护工程实施管理办法

（2019年7月修订）

- 总则

- 为加强农村公路安全生命防护工程（以下简称安防工程）管理，根据国务院办公厅《关于实施公路安全生命防护工程的意见》、交通运输部《公路养护工程管理办法》、《福建省农村公路管理办法》等文件，结合我省实际制定本办法。

- 本办法适用于纳入公路养护年报统计范围内的农村公路路线安防工程管理。

- 农村公路安防工程实施坚持“安全、有效、经济、实用”的原则，优先实施通客车路线和有较高安全风险等级路段的路线。

- 农村公路安防工程遵循“分级负责、县为主体、综合治理”的管理原则。

- 省交通运输厅（以下简称“省厅”）负责全省农村公路安防工程的行业管理，制定相关政策制度，筹措省级补助资金。

省公路管理局（以下简称“省公路机构”）负责全省农村公路安防工程实施的行业指导，协助制定年度目标任务，督促年度任务推进，考核年度目标完成情况。省交通质监局负责全省农村公路安防工程质量安全监督的行业指导，定期分析安防工程质量情况。

- 设区市（区）交通主管部门（以下简称“市交通局”）负责辖区内农村公路安防工程组织和监管，分解省级部门预算补助切块资金，筹措市级补助资金，开展实施过程检查（含质量抽查）、组织完工项目抽查并负责完工核销工作。

- 县级交通主管部门（以下简称“县交通局”）具体负责辖区内农村公路安防工程的实施管理，筹措落实地方资金，编制年度计划，监督项目实施和资金使用，负责质量安全监督管理工作。县路长办公室应加强公路安防工程项目审批、实施、验收和资金筹措的协调。

第二章  计划管理

- 农村公路安防工程实行“项目库管理、年度计划清单、完工核销结算”的模式。

- 安防工程项目库按照部省工作安排统一建立，并按相关规定调整、更新。

- 省公路机构按照省厅要求，根据项目库待实施规模、省级资金筹措情况，提出中央车购税补助资金分县安排方案、省级部门预算补助资金分地市切块额度及对应实施规模建议，报省厅审定。切块资金安排可向上年度计划执行较好的地方倾斜。

- 资金计划下达后1个月内，各县交通局按照以下原则提出计划项目清单，经市交通局汇总后报省公路机构备案。

（一）列入年度补助计划项目需在安防工程项目库内。

（二）同一路线多个危险路段需同步实施，其中同一乡镇内的路段在项目库周期内原则上仅安排一次补助计划，确保实施一条、完善一条。

（三）申请列入年度补助计划项目原则上应按有关规定提前完成设计批复，车购税资金用于地方财政先行垫资实施的项目应按规定程序上报省厅。

- 清单项目因客观无法抗拒等原因确需调整的，由县交通局在项目库内选择年内可完成的其他项目进行替换，原则上需满足“年度任务不减少、年度下达切块资金足额消化”。

第三章  工程管理

- 农村公路安防工程采取一阶段施工图设计，设计单位应具备相应的设计资质。

设计单位应按照交通运输部《公路安全生命防护工程实施技术指南（试行）》要求，加强设计路段的现场调查，根据公路状况、事故特征、交通流量等实际，科学判断实施需求，制定切实可行的工程实施方案，合理选取处置措施。

- 县交通局要依法加强农村公路安防工程设计方案审查审批，并邀请同级公安交通管理、应急管理等部门参与审查。

- 设计批复文件中应明确（或以附件的形式明确）工程的起终点名称、起终点桩号、实施里程、设施数量等内容，并明确项目总投资；多条设计路线合并审批时，审批文件应附每条路线的安防设施汇总表，并明确每条路线的项目投资。

当安防工程主要设施（如护栏）的设施类型、设置地点、设置数量受施工条件等原因影响需较大调整的，设计单位应完善设计，并报备原批复单位。原批复单位有疑义或不同意调整的，应明确回复意见。

- 农村公路安防工程可由农村公路养护责任单位负责组织实施，鼓励县交通局对辖区内安防工程项目按工程包方式打包实施。

- 县交通局应建立健全农村公路安防工程的质量管控体系，重点把好关键工序、关键部位、主要材料的质量关，加大检查频率，确保工程质量。

- 农村公路安防工程完工后，由县交通局牵头，邀请同级公安交通管理、应急管理等部门参与项目验收，验收合格后由县交通局（或以上部门联合）出具验收报告。

- 计划执行过程中，市交通局应于每月24日前将清单项目（含调整项目）的实施进度上报省公路机构。对进展严重滞后的项目，要加强督促督办。

第四章  资金管理和核销

- 农村公路安防工程项目分中央车购税补助计划、省级部门预算补助计划两类，分别按车购税补助标准、省级部门预算补助标准予以补助。中央车购税补助资金按车购税资金管理办法拨付。省级部门预算补助资金按切块计划预拨60%，项目完工核销后兑现剩余资金。

- 市交通局负责辖区内完工项目的核销工作，对县交通局上报的已完工验收项目进行随机抽检（抽检项目比例原则上不低于项目总数的20%）。抽查发现未按设计文件实施、施工质量存在重大缺陷等情况，要挂牌督办、督促限期整改。市交通局应于每年11月30日前将市级核销情况报备省公路机构。省公路机构进行汇总复核，并对省级部门预算补助项目提出剩余省补资金拨付意见。

确因客观原因需延迟的，应于当年11月30日前报备省公路机构，最迟应于次年3月底前核销（市级对延迟项目的抽检项目比例也不低于20%）。逾期未核销的，取消计划并收回补助资金。

- 农村公路安防工程采取项目、资金同步核销。中央车购税补助资金以县（市、区）为单位，按“多收回、少不补”原则进行核销，结余资金由省级收回。

- 项目计划编制和实施情况列入年度绩效考核范围。对进展滞后较多、未完成年度任务、延迟核销比例超过20%的地市，将采取省级约谈、绩效扣分等处罚措施。省公路机构按照各市核销报备上报情况确定各地年度绩效目标完成情况。

- 农村公路安防工程补助资金使用应严格执行资金管理办法及相关规定，严禁截留、挤占或挪用。任何单位和个人不得以虚报冒领、重复申报、报大建小等手段骗取补助资金，一经查实，将扣回补助资金，该县次年度省级部门预算补助按标准测算后核减20%，并对相关单位和责任人给予全省通报，严肃追究责任。

第五章   附则

- 道路交通安全隐患路段整治项目按照相关规定办理，不适用于本办法。

- 本办法由省厅负责解释，市交通局可结合实际情况制定相应的实施细则。

- 本办法自下发之日起施行。《福建省交通运输厅关于印发福建省农村公路安全生命防护工程实施管理办法的通知》（闽交建〔2016〕150号）同时废止。其他农村公路安全生命防护工程相关管理规定与本办法不一致的，按本办法执行。

附件：农村公路安全生命防护工程资金补助标准

省级部门预算补助标准表

| 项目 | 省级重点 扶贫县 | 中等发展 水平县 | 经济发达县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生命防护工程 (万元/公里) | 6 | 5 | 4 |
| 比例 | 项目概算的 75% | 项目概算的 60% | 项目概算的 45% |
| 备注 | 原中央苏区县项目省补上浮10%，革命老区上浮5%。 |

中央车购税补助标准表

| 项目 | 其他连片特困地区、国贫县、其他“老少边”县 | 西部 | 中部 | 东部 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全生命防护工程(万元/公里) | 县乡道 | 7 | 6 | 5 | 4 |
|  | 村道 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| 总投资比例 | 项目概算的 85% | 项目概算的75% | 项目概算的60% | 项目概算的45% |
| 说明 | 依照交通运输部“十三五”交通扶贫规划（交规划发[2016]139号），我省52个县（市、区）为其他“老少边”县。 其余的县（市、区），依照国家发改委“发改办地区[2010]152号”所规定的原革命老区县（市、区）参照中部标准、原中央苏区县（市、区）参照西部标准执行。 县乡道安全生命防护工程补助标准为安全隐患综合治理补助标准，村道为设置连续式防护装置补助标准，均按隐患路段里程计算。 |