## 附件1
附件1
2019年水运工程省级补助资金拨付一览表(公共航道)
填报截至日期：2019.11.30 | [18 empty] | 单位：万元
序号 | 所属单位 | 项目名称 | 项目总投资 |  |  | 投资完成情况 |  |  |  |  | 已下拨至项目补助额 |  | 2019年下达省补计划 | 本次申请资金 | 审核后可下拨补助资金 | 本次下拨后累计 拨付部省补助资金总额 |  |  | 审核意见
|  |  |  | 其中：中央投资 | 省级补助 | 自开工累计完成投资 | 自开工累计完成比例 | 本年计划完成投资 | 本年累计完成投资 | 本年度累计完成比例（%） | 部级 | 省级 | 省级 | 省级 |  |  | 其中：部补资金 | 省补资金
合计 |  |  | 390640 | 67170 | 29900 | [5 empty] | 62105 | 0 | 9000 | 9000 | 9000 | 71105 | 62280 | 8825
1 | 省福州港口中心 | 闽江水口水电站枢纽坝下水位治理与通航改善工程 | 269069 | 27280 | 0 | 136342 | 50.67% | 35000 | 35000 | 100% | 27105 | 0 | 175 | 175 (为原统筹部补资金） | 175 | 27280 | 27280 | 0 | 经审核，截至2019年11月底已完成当年投资35000万元（占年度计划投资35000万元的100%），符合拨付条件，拨付后总计下达部补资金27280万元，未超过项目累计完成投资，本次下拨补助资金175万元。
2 | 省福州港口中心 | 福州港松下港区防波堤二期工程 | 58904 | 15640 | 15268 | 30650 | 52.03% | 17000 | 13700 | 80.59% | 14000 | 0 | 3814 | 3814 | 3814 | 17814 | 14000 | 3814 | 经审核，截至2019年11月底已完成当年投资13700万元（占年度计划投资17000万元的81%），符合拨付条件，拨付后累计下达部、省补助资金17814万元（其中部补14000万元，省补资金3814万元），未超过项目累计完成投资，本次下拨省补资金3814万元。
3 | 厦门港口局 | 厦门港古雷航道三期工程 | 62667 | 24250 | 14632 | 47128 | 75.2% | 20000 | 16128 | 80.64% | 21000 | 0 | 5011 | 5011 | 5011 | 26011 | 21000 | 5011 | 经审核，截至2019年11月底已完成当年投资16128万元（占年度计划投资20000万元的81%），符合拨付条件，拨付后累计下达部、省补助资金26011万元（其中部补21000万元，省补资金5011万元），未超过项目累计完成投资，本次下拨省补资金5011万元。
Note on H8: 至2018年底完成16950万元。

## 附件2
附件2
2019年水运工程省级补助资金拨付一览表(陆岛交通码头)
填报截至日期：2019.11.30 | [20 empty] | 单位：万元
序号 | 所属单位 |  | 项目名称 | 项目总投资 |  |  | 施工合同额完成情况 |  |  |  |  | 竣工决算价 | 已下拨至项目补助额 |  | 2019年下达省补计划 | 本次申请资金 | 审核后可下拨补助资金 | 本次下拨后累计 拨付部省补助资金总额 |  |  | 审核意见
[5 empty] | 其中：中央投资 | 省级补助 | 施工合同价 |  | 截至目前累计完成施工合同额 |  | 累计完成施工合同总价占比（%） |  | 部级 | 省级 | 省级 | 省级 |  |  | 其中：部补资金 | 省补资金
合计 |  |  |  | 21617 | 8601 | 4762 | [6 empty] | 8210 | 859 | 2053 | 2053 | 2053 | 11122 | 8210 | 2912
1 | 莆田 | 秀屿区交通运输局 | 莆田秀屿汀港陆岛交通码头工程 | 1727 | 800 | 150 | 1189 | 0.68848 | 1209.5 | 0 | 101.7% |  | 800 | 75 | 75 | 75 | 75 | 950 | 800 | 150 | 该工程已交工验收，工程施工结算价为1209.5万元，符合拨付条件，拨付后下达部、省补助资金总计950万元（其中部补800万元，省补资金150万元），未超过项目总投资，本次下拨省补资金75万元。
2 | 漳州 | 东山县交通运输局 | 东山后林陆岛交通码头工程 | 1625 | 800 | 170 | 909.8 |  | 851.2 |  | 93.56% | 1013 | 800 | 153 | 17 | 17 | 17 | 970 | 800 | 170 | 该工程已交工验收，竣工决算价为1013万元，符合拨付条件，拨付后下达部、省补助资金总计970万元（其中部补800万元，省补资金170万元），未超过项目总投资，本次下拨省补资金17万元。
3 | 宁德 | 蕉城区交通运输局 | 蕉城漳湾雷东陆岛交通码头工程 | 2269 | 630 | 593 | 1537 |  | 1450 |  | 94.34% |  | 630 | 316 | 277 | 277 | 277 | 1223 | 630 | 593 | 该工程已交工验收，目前累计发生费用约1550万元，符合拨付条件，拨付后下达部、省补助资金累计1193万元（其中部补600万元，省补资金593万元），未超过项目总投资，本次下拨省补资金277万元。
4 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦梅花陆岛交通码头工程 | 1600 | 800 | 150 | 771 |  | 758 |  | 98.31% | 1028.03 | 800 | 135 | 15 | 15 | 15 | 950 | 800 | 150 | 该工程已验收，竣工决算价为1028.03万元，符合拨付条件，拨付后下达部、省补助资金总计950万元（其中部补800万元，省补资金150万元），未超过项目总投资，本次下拨省补资金15万元。
5 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦下浒(湾内)陆岛交通码头工程 | 1627 | 700 | 392 | 1058 |  | 865.4 |  | 81.8% |  | 700 | 20 | 176 | 176 | 176 | 896 | 700 | 196 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金176万元。
6 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦西安陆岛交通码头工程 | 2421 | 880 | 606 | 1604 |  | 936.4 |  | 58.38% |  | 880 | 20 | 283 | 283 | 283 | 1183 | 880 | 303 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金283万元，本次下拨省补资金283万元。
7 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦傅竹陆岛交通码头工程 | 829 | 290 | 193 | 450 |  | 230 |  | 51.11% |  | 290 | 20 | 76 | 76 | 76 | 386 | 290 | 96 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金76万元。
8 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦沙江陆岛交通码头工程 | 854 | 360 | 200 | 504 |  | 276.6 |  | 54.88% |  | 360 | 20 | 80 | 80 | 80 | 460 | 360 | 100 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金80万元。
9 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦下山陆岛交通码头工程 | 3107 | 1440 | 802 | 2322 |  | 1200 |  | 51.68% |  | 1440 | 20 | 381 | 381 | 381 | 1841 | 1440 | 401 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金381万元。
10 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦西洋岛龟澳陆岛交通码头工程 | 1313 | 440 | 307 | 885 |  | 622 |  | 70.28% |  | 440 | 20 | 133 | 133 | 133 | 593 | 440 | 153 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金133万元。
11 | 宁德 | 霞浦县交通运输局 | 霞浦雷江岛陆岛交通码头工程 | 367 | 0 | 294 | 208.2 |  | 117.9 |  | 56.63% |  | 0 | 0 | 147 | 147 | 147 | 147 | 0 | 147 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金147万元。
12 | 宁德 | 蕉城区交通运输局 | 蕉城寒垅陆岛交通码头工程 | 1295 | 411 | 308 | 640.7 |  | 371 |  | 57.91% |  | 230 | 20 | 134 | 134 | 134 | 384 | 230 | 154 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金134万元。
13 | 宁德 | 蕉城区交通运输局 | 蕉城三都镇门头壑村陆岛交通码头工程 | 1047 | 440 | 247 | 538.8 |  | 309 |  | 57.35% |  | 230 | 20 | 103 | 103 | 103 | 353 | 230 | 123 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金103万元。
14 | 宁德 | 福安市交通运输局 | 福安宁海陆岛交通码头工程 | 1536 | 610 | 350 | 1000.5 |  | 530 |  | 52.97% |  | 610 | 20 | 156 | 156 | 156 | 786 | 610 | 176 | 已完成50%以上的施工合同额，符合拨付条件，根据办法安排可下拨省补资金156万元。
Note on O9: 含前期费用20万元。
Note on O11: 含前期费用20万元。
Note on O12: 含前期费用20万元。
Note on O13: 含前期费用20万元。
Note on O14: 含前期费用20万元。
Note on O15: 含前期费用20万元。
Note on O16: 含前期费用20万元。
Note on O18: 含前期费用20万元。
Note on O19: 含前期费用20万元。
Note on O20: 含前期费用20万元。

## 附件3
附件3
2019年水运工程省级补助资金拨付分单位汇总表
单位：万元
所属单位 |  | 小计 | 航道 | 陆岛交通码头
省福州港口中心 |  | 3989 | 3989
厦门港口局 |  | 5011 | 5011
莆田市交通局 | 秀屿区交通运输局 | 75 |  | 75
漳州市交通局 | 东山县交通运输局 | 17 |  | 17
宁德市交通局 | 蕉城区交通运输局 | 514 |  | 514
| 霞浦县交通运输局 | 1291 |  | 1291
| 福安市交通运输局 | 156 |  | 156
| 小计 | 1961 |  | 1961
合计 |  | 11053 | 9000 | 2053